## Лист2
Приложение 2 к Постановлению МА № 82-п от 01.11.2012
ВЕДОМСТВЕННАЯ АДРЕСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. УСТЬ-ИЖОРА НА 2012 ГОД
1. | Основание для разработки программы |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79; Закон Санкт-Петербурга от 02.11.2011 № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Устав муниципального образования п.Усть-Ижора г.Санкт-Петербурга, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
2. | Заказчик |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
3. | Цели программы |  |  | Улучшение качества жизни населения муниципального образования
4. | Источники финансирования программы |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора г.Санкт-Петербурга на 2012 год
№№ | Наименование работ | Адрес проведения работ |  | Объем кв. м | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1. Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования
| Текущий ремонт и содержание дорог |  | ул.Социалистическая, от д. 75 до ул. Славянская дорога | 3800 |  | 2342757.11 | 2342757.11
|  |  | ул. Новая | 2500 |  | 1494768.35 | 1494768.35
|  |  | ул. Новая от д. 46 до ул. Пролетарской Победы | 600 |  | 370483.51 | 338992.37
|  |  | ул.Пушкинская 1/2 | 19.5 |  | 110460.9 | 110460.9
|  |  | ул. Советская (угол Максима Горького) | 11.4 |  | 81449.28 | 81449.28
|  |  | ул.Третьей Пятилетки (угол ул. Советская) | 640 |  | 453788.87 | 453788.87
|  |  | ул.Пушкинская д.1А |  | октябрь-ноябрь |  | 25000
|  |  | ул.Максима Горького д.17,19 |  | октябрь-ноябрь |  | 31500
|  |  | ул.Третьей Пятилетки, ул. Советская, ул.Макс.Горького |  | октябрь-ноябрь |  | 38000
| Составление смет, технических заданий, схем работ, изготовление фотографий для фотофиксации выполненных работ |  |  |  |  | 87500 | 99883.12
| Технический надзор |  |  |  |  | 97087 | 105000
Лимит финансирования программы |  |  | 5121600
Механизм реализации программы |  |  | Заключение муниципальных контрактов и договоров в соответствии с положениями федерального закона № 94-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующие отношения по размещению муниципального контракта
Информационное обеспечение |  |  | Информирование жителей МО п.Усть-Ижора осуществляется через муниципальную газету "вестник Усть-Ижоры", информационные стенды, официальный сайт МО
Отчет о выполнении программы |  |  | Отчет о выполнении программы обнародуется в МО
Итого по программе на 2012 г. | [6 empty] | 5121600