ПРОЕКТ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__.04.2015						                                 		               № __-п

О Плане по организации вывоза ТБО

от частного жилищного фонда

Во исполнение Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79                     «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов от частного жилищного фонда, находящегося на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора (Приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации					        Н.И. Мацепуро

Приложение

к Постановлению

Местной Администрации МО п.Усть-Ижора

от __.04.2015 № __-п

План мероприятий по обеспечению заключения договоров

на вывоз твердых бытовых отходов от частного жилищного фонда, находящегося на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение ответственного лица по вопросам сбора и вывоза ТБО, образованных жителями частного жилищного фонда (далее – ответственное лицо) | май 2015 года | Мацепуро Н.И. |
| 2. | Выдача уведомлений, содержащих разъяснения необходимости заключения договоров, информации об организациях, осуществляющих вывоз ТБО от частного жилищного фонда, стоимости их услуг, а также графике вывоз ТБО | май-июнь 2015 года | Бурцев В.О. |
| 3. | Проведение собраний с жителями жилищного фонда по вопросу организации сбора и вывоза ТБО совместно с представителями Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга | ежеквартально | Мацепуро Н.И. |
| 4. | Осуществлять объезд п.Усть-Ижора с целью выявления нарушений по сбору и накоплению ТБО жителями частного жилищного фонда. В случае выявленного вышеуказанного факта составление протокола об административном правонарушении | еженедельно | Ответственное лицо Бурцев В.О. |
| 5. | Выявление несанкционированных свалок и виновников их создания | еженедельно | Ответственное лицо Бурцев В.О. |
| 6. | Изготовление и установка аншлагов о запрете размещения ТБО вне установленных местах и об административной ответственности граждан за нарушение действующего законодательства | май 2015 года | Бурцев В.О. |
| 7. | Публикация в газете «Вестник Усть-Ижоры», на сайте МО п.Усть-Ижора, на информационных стендах информации о порядке сбора ТБО от частного жилищного фонда и графике стоянки передвижного пункта сбора экологически опасных ТБО «Экомобиль» | 1 раз в квартал | Бурцев В.О. |
| 8 | Участие в работе районного Штаба по благоустройству с цель принятий решений по проблемным вопросам вывоза ТБО от частного жилищного фонда | В соответствии с графиком заседаний районного Штаба по благоустройству | Мацепуро Н.И. |
| 9 | Представление информации о выполнении пунктов настоящего Плана, а также количестве заключенных договоров на вывоз ТБО от частного жилищного фонда | ежемесячно | Ответственное лицо Мацепуро Н.И. |