## Лист2
ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА ЗА 2017 ГОД
Основание для разработки программы |  |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79, Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
Заказчик |  |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
Задачи программы |  |  |  |  | Ликвидация несанкционированных свалок отходов и мусора; уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов; озеленении территории МО п.Усть-Ижора; организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования; организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования; компенсационное озеленение ,проводимое санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных больных деревьев и кустарников); текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок
Цели программы |  |  |  | Осуществление благоустройства территории МО п. Усть-Ижора
Аудитория |  |  |  |  | Жители МО п.Усть-Ижора
Источники финансирования программы |  |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2017 год
№ | Наименование работ | Адрес проведения работ |  | Объем план |  | Объем факт | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. | Фактическое исполнение | № контрактов
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
№ | 1.Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, в т.ч
| 1.1 Ликвидация несанкционированных свалок: |  | Вневедомственная территория МО | 200,00 м3 |  | 128,4 м3 | В течение года | 200000 | 168400 | ООО "ВК" МК №03-2017К МА от 30.03.17 ; ООО" Мое Поместье" №16-2017МА от 26.07.2017
Лимит финансирования
2. Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, в т.ч.
| 2.1. Очистка от мусора (услуги по очистке территории, приобретение инвентаря: мешки, грабли, лопаты, перчатки, контейнеры ) |  | Вневедомственные территории МО, не вошедшие в адресные программы исполнительных органов государственной власти |  |  |  | В течение года | 86000 | 83038.64 | ООО "Строительный дом "Петрович" Счет ЛЭ00049189 от 27.03.2017, ООО "ВК"акт №42 от 18.05.2017г.
| 2.2. Санитарная очистка территории муниципального образования |  | Согласно адресной программе, утвержденной местной администрацией пю Усть-Ижора |  | 10035м2 | 10035м2 | В течении года | 180000 | 178000 | МК 06-2017К МА от 14.04.2017 ООО"ПСБ ИНТЕХ"
| 2,3 Уборка территории муниципального образования |  | территория, ограниченная от ул.Школьная вдоль Славянской дороги до ул.Станционная - 4200 ,0 м2; от Сланвянской дороги вдоль Малой ул. до ул. Луговой -2300,0 м2 |  | 6500,0 м2 | 6500,0 м2 | июль-август | 54000 | 39800 | ООО "Вконтенере" акт 31.10.2017
Лимит финансирования | [7 empty] | 320000 | 300838.64
3. Озеленение территории муниципального образования
| 3.1. Формирование клумб, посадка цветов |  | Шлиссельбургский д.219, д.44 | 6 000 шт.х2 80 м² |  | 6 000 шт.х2 80 м² | май-октябрь | 250000 | 1074402.19 | МК 0172300009717000014-0134465-01 от 05.06.2017 ООО "Дива Румина"
| 3.2. Уход за зелеными насаждениями |  | ул. Новая д.22-24 - 100м², ул.Социалистическая д.51-51А 300м², ул.Комсомола д.6.- 600м² , ул .Максима Горького д.21-100м², ул.Луговая 50м² , ул.Чкалова угол со Станционной 200м² | 1350 м² |  | 1350 м² | май-октябрь(5 раз) | 350000
| 3.3 Устройство клуб,пасадка цветов |  | от Перозаводского шоссе ( ул. Центральная) до ул Социалистическая (длинна 160 п.м ширина 0,50 п.м) |  | 4000 шт.80 м² | 4000 шт.80 м² | апрель -июнь | 200000
| 3.4 Текущий ремонт газона |  | Проезд №43 четная 698,7 м²( 465,8 м.п.х1,5 м.п) и нечетная сторона 844,5м² (482,6 м.п. х1,75 м.п.)ул. Комсомола д.6 350м²( длина 50 м.п ширина 7 м.п.) | 1893,2 м² |  | 1893,2 м² | февраль- июнь | 600000
| Лимит финансирования | [6 empty] | 1400000 | 1074402.19
4. Компенсационное озеленение ,проводимое санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных больных деревьев и кустарников)
| 4.1 Валка аварийных деревьев,кустарников |  | по заявлению жителй |  |  | Снос -23 шт,омолаживание -4 шт, сани.прочистка -33 шт. | в течении года | 449000 | 237000 | МК 02-2017К МА от 20.03.2017 ИП Раскатова Анастасия Викторовна
| Лимит финансирования | [6 empty] | 449000 | 237000
5. Организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования
| Санитарная очистка территории муниципального образования |  | Согласно адресной программе, утвержденной администрацией Колпинского района | 91758 м² |  | 91758 м² | В течении года | 3126900 | 3111218.55 | МК №0172300009716000027-0134465-01 от 30.12.2016 ООО "КОНСТРУКТОР"
Лимит финансирования | [7 empty] | 3126900 | 3111218.55
6. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
| 6.1 Пешеходная дорожка |  | Вдоль ул.Социалистическая от Славянской дороги до 18 проезда 1000м² ( длина 1250 п.м. ширина 0,8 м.п.) мощение |  | 1000 м² | 1100м2 | май-октябрь | 3086000 | 3048227.08 | ООО "ПК СПЕЦСТРОЙ" МК № 0172300009717000018-0134465-01 от 07.06.2017
| 6.2 Пешеходная дорожка |  | от Перозаводского шоссе ( ул. Центральная) Шлиссельбургского шоссе д. 77 516 м2 (длина 148.0 пм. + 196.0 п.м. ширина 1,5 п.м) |  | 516 м² | 516 м² | май-октябрь | 1410100 | 1157081.74 | ООО "СК"БАС" МК № 0172300009717000021-0134465 от 05.06.2017
| 6.3.Текущий ремонт проездов |  | Проезд №11 212м²( длина 53 м.п, ширина 4,0 п.м.) | 212 м² |  | 212 м² | май-октябрь | 393100 | 781452.85 | ООО "ГорСтройДеталь" МК 0172300009717000019-0134465-01 от 05.06.2017
| 6.4 Текущий ремонт проездов |  | Проезд №43 подъезды к домам д.21- д.51 согласно адресного перечня | 334 м² |  | 334 м² | май-октябрь | 184400
| 6.5 Текущий ремонт проездов |  | Проезд ул.Социалистическая д.109 94,5м² ( длина 35,0 п.м ширина 2,7 п.м) |  | 94,5 м² | 94,5 м² | май-октябрь | 58700
| 6.6Текущий ремонт проездов |  | Подъезд со стороны Пушкинской ул. к д.2Б по ул. Новой 253,5м² (длина 62,5п.м. +22,0 п.м. ширина 3,0 п.м) |  | 253,5 м² | 253,5 м² | май-октябрь | 122800
| 6.7.Текущий ремонт проезда |  | Проезд от ул. Пушкинская к д.19/2 ( длина 2 п.м. ширина 3 п.м.) и к д .62/2( ширина 3 п.м. Длина 10 п.м.) |  | 36 м² | 36 м² | май-октябрь | 23000
| 6.8. Выполнение топографической съемке по благоустройству тер.МО п.Усть-Ижора для разработки тех.задания на текущий ремонт |  | 6.8. Выполнение топографической съемке по благоустройству тер.МО п.Усть-Ижора для разработки тех.задания на текущий ремонт |  | 1740 м2 | 1740 м2 | сентябрь | 57000 | 57000 | ООО "ТехСтрой-НМ" МК 26-2017 МА от 07.08.2017
| 6.9 Ремонт оголовка трубы |  | 6.9 Ремонт оголовка трубы |  | 69 м² | 69 м² | май-июнь | 99300 | 99300 | ООО "ПК СПЕЦСТРОЙ" МК 07-2017К МА от 11.05.2017
| 6.10. Ремонт и окраска газонного ограждения |  | Социалистическая ул. д. 25 - 8 п.м,Шлиссельбургского шоссе д 48-219 45п.м |  | 53 п.м | 53 п.м | июнь-июль | 49000 | 44519.45 | ООО "Нерутавтострой"МК № 13-2017К МА от 14.07.2017
| 6.11. Текущий ремонт проездов |  | Подъезд от ул. Новой до Петрозаводского шоссе ( проезжая часть 237 п.м. Х 4 п.м; обочина (0,5 + 0,5) Х 237 м.п.) |  | 1185,0 м2 | 1185,0 м2 | июньоктябрь | 1665000 | 1527185.39 | ООО "АРТЕЛЬ СПБ" МК № 017230000971700030-0134465-01 от 31.07.2017
| 6.12 Пешеходная дорожка |  | от ул..Верхняя Ижорскаяд.7 до ул. Социалистическая д.157 |  | 132 м2 | 132 м2 | июль-сентябрь | 249000 | 249700 | ООО "ПК СПЕЦСТРОЙ" МК 18-2017К МА от 28.07.2017
| 6.13 Экспертиза |  | Экспертиза проездов |  | 930 м2 | 930 м2 | июль-октябрь | 62000 | 61128 | ООО "Эксперт"№ 23-2017МА от 27.07.2017
| 6.14. Текущий ремонт проездов |  | Разработка технического задания на текущий ремонт подъезда к домам территории №42 (длина 435 п.м. ширина 4,0 п.м. обочина 0,5 п.м. +0,5 п.м. Х435 ) планировка канов с обустройством кювета | 1185,0 м² | 1740 м2 | 1740 м2 | сентябрь- октябрь | 250000 | 97715.8 | ООО "ТехСтрой-НМ" МК 26-2017 МА от 07.08.2017
| Лимит финансирования |  |  | 8873600 |  |  |  | 7650700 | 7123310.31
7. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок
| 7.1. Установка малой архитектурной формы |  | напротив дома 71 по Шлиссельбургскому шоссе |  | 10 м²(1 ед.) | 10 м²(1 ед.) | февраль -май | 2500000 | 2500000 | МК № 0172300009717000011-0134465-01 от 25.042017 ООО "АРТПАНТЕОН"
| 7.2. Устройства покрытия из резиновой крошки на спортивной площадке |  | ул.Новая д. 22-24 288 м² (длина 24,0 п.м. ширина 12,0.м. ) | 288 м² |  | 288 м² | май-июнь | 580000 | 572672.66 | ООО "СтройСервис" МК 0172300009717000016-0134465-01 от 19.05.2017
| 7.3. Обустройство зоны отдыха по адресу :угол ул.Станционной и ул. Чкалова |  | Скамейки -4 шт.,урны -4 шт., и МАФ |  | 8 шт.и МАФ | 8 шт. и МАФ | апрель-июль | 250000 | 249000 | ООО "РуссЛайн" МК 08-2017К МА от 15.07.2017
| 7.3.1.Обустройство зоны отдыха по адресу :угол ул.Станционной и ул. Чкалова |  | Установка поребрика на зоне отдуха со сторны ул. Станционная |  | 100 п.м | 100 п.м | июнь- август | 134000 | 109000 | ООО "ПК Спецстрой" МК 15-2017К МА от 19.07.2017
| 7.3.2.Оборудование измерительное |  | Рейка невелирная,невелир оптичечский,штатив |  | 3 шт. | 3 шт. | июнь- август | 22280 | 22280 | ООО "ТДСЗ" Счет ТДИ-2928790 от 29.06.2017
| 7.4. Создание зоны отдыха по ул.Бугры |  | Благоустройство территории у Стелы Невской битвы (мощение) |  | 36,3 м² | 36,3 м² | май-август | 105000 | 83500 | ООО "ПК Спецстрой" МК 14-2017К МА от 19.07.2017
| 7.5. Создание зоны отдыха |  | Территория, ограниченная ул.Некрасова, ул.Садовый пер.,Петрозаводского шоссе. Благоустройство территории | 1200 м² |  |  | май-сентябрь | 1010420
| 7.6. Уборка территорий детских площадок |  | ул. Новая д.22-24 - 1418 м² , ул .Максима Горького -960м² , ул.Чкалова угол со Станционной -1900м² |  | 4278 м2 | 4278 м2 | январь-декабрь | 226000 | 104857.5 | Ф.Л. Лапин Дмитрий Юрьевич МК 07-2017 МА от 01.01.2017
| 7.7 Разработка и согласование проекта благоустройства земельного участка |  | ул.Речная между д.17 и д.19 ,ул.Социалистическая д.75 |  | 1900м2 | 1900 м2 | сентябрь-август | 241000 | 198000
| 7.8 Разработка и согласования проекта благоустройства территории в границах красных линий |  | вдоль Петрозаводского шоссе от Славянской дороги до Социалистической улице |  | 1800 м2 | 1800 м2 | март-август | 275200 | 210231.45 | ООО "Служба Согласований " МК 01-К 2017 от 21.04.2017
| 7.9 Разработка и согласования проекта благоустройства территории в границах красных линий |  | от Малой улицы до Петрозаводского шоссе |  | 240 м2 | 240 м2 | март-сентябрь | 225000
| 7.10 Разработка и согласование проекта благоустройства территории |  | напрротив ул.Центральная п. Металлострой от автобусной остановки до ул. Социалистическая |  | 7000 м2 | 7000 м2 | март-сентябрь | 203600
| 7.11 Работы по согласованию разработанного проекта благоустройства территории |  | вдоль Петрозаводского шоссе между ул.Некрасова и Садовым переулком |  | 2300 м2 |  | март-июль | 182000
| 7.12. Обустройство зоны отдыха |  | ул. Комсомола д.6(замена покрытия) |  | 435м2 | 435м2 | июль-сентябоь | 76000 | 75000 | ООО "БЛАГОУСТРОЙ ХХI" МК17-2017К МА от 27.07.2017
| 7.13Ремонт пешеходной лорожки |  | ул.Новая д.24 к детской площадке мощение 14,03м²( длина 7,16 м.п. ширина 1,96 м.п.) ул. Социалистическая д.51-51А к детской площадки 54,8 м2 ( мощение длина 35,16 п.м. ширина 1,56п.м.) |  | 69 м2 | 69 м2 | май -июнь | 159000 | 159000 | ООО "ПК СПЕЦСТРОЙ" МК 07-2017К МА от 11.05.2017
| 7.14 Разработка и согласования проекта благоустройства территории |  | Верхняя Ижорская улица участок 1(северо-восточнее пересечения с Петрозаводским шоссе) |  | 6255м2 |  | сентябрь-декабрь | 500000
Лимит финансирования | [7 empty] | 6689500 | 4283541.61
8. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО
| 8.1. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям |  | Ул.Социалистическая от Славянской дороги до улицы Полины Осипенко, ул. Максима Горького, ул. Школьная, ул. Третьей Пятилетки, Шлиссельбургский пр., ул.Новая, ул.Пушкинская, ул.Станционная, ул.Труда.ул Славянская дорога к Храму Александро Невского |  |  |  | апрель; декабрь | 1030000 | 906846.16 | ООО "РуссЛайн" МК № 09-2016К-МА от 02.12.2016 г.; ООО "РуссЛайн" МК №05-2017К-МА от 14.04.2017; ИП Попова А.Е. МК № 0172300009717000040-0134465-01 от 20.11.2017
| Лимит финансирования | [6 empty] | 1030000 | 906846.16
Итого по программе на 2017 г. | [7 empty] | 20866100 | 17205557.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Механизм реализации программы |  |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
Информационное обеспечение |  |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры», официальный сайт Местной Администрации и информационные стенды
Отчет о выполнении программы |  |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО