## Лист2
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. УСТЬ-ИЖОРА ЗА 2017 ГОД
Основание для разработки программы |  |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79; Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
Заказчик |  |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
Цели программы |  |  |  | Улучшение качества жизни населения муниципального образования
Задачи программы |  |  |  | Приведение дорог в надлежащее сосотояние (текущий ремонт и содержание дорог, в пределаж границ МО п.Усть-Ижора; комплексная уборка дорог, обеспечение оттока ливневых вод с дорог МО п.Усть-Ижора)
Аудитория |  |  |  | Жители МО п.Усть-Ижора
Источники финансирования программы |  |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора г.Санкт-Петербурга на 2017 год
№№ | Наименование работ | Адрес проведения работ |  | Объем план | Объем факт | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. | Фактическое исполнение , руб | № контрактов
| 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 7
1. | Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования (3150100)
| 1.1. Текущий ремонт и содержание дорог |  | Ул.Станционная : ямочный ремонт по заявлению жителей | 1000 м2 | 1000 ,м2 | июнь-сентябрь | 1170550 | 1066408.35 | №0172300009717000029-0134465-01 от 26.07.17 ООО "АРТЕЛЬ СПБ ______________
|  |  | Ул.Речная : проезжая часть 990,0м2 (длина 300,00 п.м ширина 3,3 п.м) | 990,0 м2 | 990,0 м2 | апрель-сентябрь | 1122000 | 2 465 281,53 | №0172300009717000020-0134465-01 от 07.06.17 ООО "Зеленые Дороги"
|  |  | Пушкинский переулок проезжая часть 297,5м2 (длина 85 п.м ширина 3,5 п.м) | 297,5 м2 | 297,5 м2 | апрель-сентябрь | 368000
|  |  | Ул.Верхняя Ижорская от Петрозаводского ш. до Владимирского кладбища : проезжая часть 1240,0 м2 (длинна 310,0 п.м ширина 4,0 м.п) | 1240,0 м2 | 1240 ,м2 | апрель-сентябрь | 1210240
|  |  | Ул.Верхняя Ижорская у д.9 | 16 м2 | 16 м2 | апрель-сентябрь | 24600
|  |  | Ул.Бугры у д.19 | 9,0 м2 | 9,0 м2 | апрель-сентябрь | 19800
|  |  | Ул.Социалистическая, укрепление обочины 1200 м2( длина 1500 п.м ширина 0,8 п.м) | 1200 м2 | 1200 ,м2 | апрель-сентябрь | 204600
| 1.2. Перекладка труб под дорогами |  | Угол Социалистичекой и Садового переулка: Диаметр 500 длина 6 п.м с восстановлением покрытия дороги на площади проведения работ | 25 м2 | 25м2 | апрель-сентябрь | 47800
|  |  | Угол Социалистичекой и 17 проезда (у д.49 по ул.Социалистическая) Диаметр 500мм длина 6 с восстановлением покрытия дороги на площади проведения работ | 15 м2 | 15 м2 | апрель-сентябрь | 41000
| 1.3. Содержание (комплексная уборка) дорог, расположенных в пределах границ МО п.Усть-Ижора |  | Перечень, утвержденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 779 | 57 585 м2 | 57 585 м2 | в течении года | 3003000 | 2995571.7 | №0172300009717000029-0134465-01 от 27.12.16 ООО «КОНСТРУКТОР»
|  |  | Ямочный ремонт крошкой по Выполнение работ по ямочному ремонту асф/бетон.покр.:п. Усть-Ижора,ул.Щкольная,3 пятилетки,М.Горького,Станционная,Социалистическая | 167.7 | 167.69 | март | 100000 | 99 998,52 | МК 14-2017 МА от 30.03.2017 ,ООО "МЕГАПОЛИС"
|  |  | Демонтаж блока пересечение ул.Новый и Пролетарской Победы | 1 шт. | 1 шт. | апрель | 7500 | 7500 | Акт 8 от 21.04.2017 ООО «КОНСТРУКТОР»
|  |  | Экспертиза |  |  |  | 99910 | 57060 | № 21-2017 МА от 25.07.17 № 22-2017 МА от 26.07.17 ООО «ЭКСПЕРТ»-
| 1.4.Разработка проектно-сметной документации по текущему ремонту вдоль ул Чкалова |  | Разработка проектно-сметной документации по текущему ремонту вдоль ул Чкалова | 1 шт. | 1 шт. |  | 99000 | 99000 | МК 33-2017 МА от 07.11.2017 ООО "ПСК "ВЕКТОР"
2. | Лимит финансирования программы | [5 empty] | 7518000 | 6790820.1
Механизм реализации программы |  |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
Информационное обеспечение программы |  |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды
Отчет о выполнении программы |  |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО