## Лист2
Приложение № 6 к Постановлению Местной Администрации МО п.Усть-Ижора от 10.08.2020 № 43/01-13
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА НА 2020 ГОД
1. | Основание для разработки программы |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
2. | Заказчик |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
3. | Цели программы |  |  | Улучшение качества жизни и обеспечение благоприятных условий проживания населения на территории МО п. Усть-Ижора
4. | Задачи программы |  |  |  | Уборка территорий, тупиков и проездов; озеленении территории МО п.Усть-Ижора; организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования; организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования; компенсационное озеленение ,проводимое санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных больных деревьев и кустарников); содержание ( ремонт) придомовых территорий и территорий дворов, пешеходные дорожки; создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО; размещение и содержание наружной информации в части указателей домов жителей
5 | Источники финансирования программы |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2020 год
№ | Наименование работ | Адрес проведения работ |  | Объем |  | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
1. Уборка территорий
| 1.1. Очистка от мусора (организация субботника по очистке территории, приобретение инвентаря: мешки, грабли, лопаты, перчатки, контейнеры ) очистка территории от мусора, |  | Территория МО п.Усть-Ижора |  | м² | апрель,октябрь | 100000
Лимит финансирования |  |  | 100000
2. Озеленение территории муниципального образования
| 2.1. Формирование клумб, посадка цветов |  | 1)Шлиссельбургское шоссе д.219, д.44.) ул. Бугры напротив д.4 | 1)4 000 шт.х2 -80 м² 2)300 шт. - 15 м² |  | май-октябрь | 250000
| 2.2. Уход за зелеными насаждениями с заменой грунта |  | Зоны отдыха по адресам: ул. Новая д.22-24 - 50 м², ул.Социалистическая д.51-51А 245 м², ул.Комсомола д.6.- 287 м² , ул .Максима Горького д.21-80м², ул.Малая и ул.Луговая 50м² , ул.Чкалова угол со Станционной 150м², Социалистическая у д.75-77 - 85 м2, ул.Некрасова - Садовая - 70 м2.Речная ул.д.21 -80м2, Пешеходная дорожка от 18 презда до центральной дорожки -300м2,Центральная дорожка от ул. Социалистическая до Петразаводского шоссе-15м2 Замена грунта: территория ограниченая ул. Садовая, Некрасова, Петрозаводское шоссе, Социалистическая - 60 м3; детская площадка ул. Речная - 20 м3, Шлиссельбургское шоссе у д. 44 - 20 м3, Центральная дорожка - 100 м3. Закупка семян - 10 кг. | 1700 м² |  | апрель-октябрь | 327800
| 3.3.Посадка деревьев |  | Зона отдыха отдыха по адресу: ул.Некрасова - Садовая, М.Горького д.21, угол Станционаая ул. и Чкалова ул. |  | 3 -шт.- клен, 4 шт.- ива шаровидная | май-октябрь | 50000
| 3.4. Посадка тюльпанов |  | 1)Шлиссельбургское шоссе д.219, д.44.) ул. Бугры напротив д.4 |  | 5000 | октябрь | 300000
| Лимит финансирования | [5 empty] | 927800
| 3.1 Валка аварийных деревьев,кустарников |  | по заявлению жителей, санитарные зоны, находящиеся на обслуживании |  |  | март- ноябрь | 860000
3.Проводимое санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных больных деревьев и кустарников) | Лимит финансирования | [6 empty] | 860000
| 4.1 Санитарная очистка территории муниципального образования |  | Согласно адресной программе, утвержденной администрацией Колпинского района | 826 596 м2 |  | В течении года | 17752600
4. Организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования
| Лимит финансирования | [6 empty] | 17752600
| 5.1 Содержание ( ремонт) покрытий |  | ул. Школьная, д. 19 (Длина 3,8 м.п. ширина 3,8 м.п.) |  | 14.44 | июль-сентябрь
5.Содержание и ремонт покрытий придомовых территорий и территорий пешеходных дорожек | 5.2 Содержание ( ремонт) покрытий |  | ул. Чкалова, д. 9 (Длина 2,4 м.п. ширина 4,6 м.п. + Длина 3,0 м.п. ширина 3,6 м.п) |  | 21.84 | июль-сентябрь
| 5.3 Текущий ремонт покрытий |  | ул. Максима Горького, д. 26 кв. 1 (Длина 3,5 м.п. ширина 1,5 м.п.) |  | 5.25 | июль-сентябрь
| 5.4 Содержание ( ремонт) покрытий |  | ул. Максима Горького, д. 26 кв. 2 (Длина 3,0 м.п. ширина 4,5 м.п.) |  | 13.5 | июль-сентябрь
| 5.5 Содержание ( ремонт) покрытий |  | ул. Максима Горького, д. 34 (Длина 3,6 м.п. ширина 3,6 м.п.) |  | 12.96 | июль-сентябрь
| 5.6 Содержание ( ремонт) покрытий |  | ул.Третьей Пятилетки д. 19 А |  | 10 | июль-сентябрь | 0
| 5.7 Содержание ( ремонт) покрытий |  | ул.Третьей Пятилетки д. 30 (Длина 3,5 м.п. ширина 12,5 м.п.) |  | 43.75 | июль-сентябрь | 58579
| 5.6 Содержание ( ремонт) пешеходной дорожки |  | ул. Социалистическая |  | 299 м2 | июль-сентябрь | 278100
| 5.7 Содержание (ремонт) покрытий |  | ул. Социалистическая д. 71 А, 69 Б (Длина 85,0 м.п. ширина 3,5 м.п.) |  | 297.5 | июль-сентябрь
| 5.8 Содержание (ремонт) покрытий |  | ул. Социалистическая д. 114 |  | 16 | июль-сентябрь | 27000
| 5.9 Содержание (ремонт) покрытий |  | Социалистическая д. 121 корп. 2А, д. 123 корп. 2, д.129 б, 129 а, Шлиссельбургское шоссе д. 171 корп. 2А |  | 400 | июль-сентябрь | 643000
| 5.10 Содержание (ремонт) покрытий |  | Шлиссельбургское шоссе д. 115 лит. А, 117 (Длина 30,0 м.п. ширина 3,5 м.п. + Длина 1,2 м.п. ширина 3,8 м.п. + Длина 3,2 м.п. ширина 3,8 м.п.) |  | 121.72 | июль-сентябрь
| 5.11 Содержание (ремонт) покрытий |  | ул. Станционная д. 6 (Длина 5,5 м.п. ширина 4,5 м.п.) |  | 24.75 | июль-сентябрь
| 5.12 Содержание (ремонт) покрытий |  | ул. Школьная д. 7 (Длина 3,8 м.п. ширина 4,5 м.п.) |  | 17.1 | июль-сентябрь
| 5.13 Содержание (ремонт) покрытий |  | ул. Новая, д. 19 к. 2 |  |  | июль-сентябрь
| 5.14 Содержание (ремонт) покрытий |  | ул. Новая, д. 27 |  |  | июль-сентябрь
| 5.15 Проектирование пешеходной дорожки |  | ул. Социалистическая, д. 130 (Длина 5,0 м.п. ширина 5,0 м.п.) |  | 25 | июль-сентябрь
| Лимит финансирования |  |  | 8873600 |  |  |  | 948100
6 Размещение и содержание спортивных , детских площадок и зон отдыха,включая ремонт расположенных на них злементов благоустройства | 6.1. Работы по созданию Зоны отдыха |  | Пересечение ул.Школьная и ул.Станционная |  | 2200 м2 | июль-сентябрь | 1483000
| 6.2. Проектирование детской спортивной площадки |  | ул. Полевая |  |  | апрель | 151200
| 6.3. Размещение (создания) детской площадки |  | у д.38 Шлиссельбургское шоссе | 2 700 м2 |  | апрель-август | 1584900
| 6.4.Ремонт оборудования (покраска оборудования и замена ) |  | ул.Новая 22-24, ул.Социалистическая д.51, ул.М.Горького д.21, пересечение ул.Чкалова и ул.Станционной |  | детское оборудование, скамейки, тренажеры,ограждение площадок | май-июль | 350000
| 6.5.Ремонт МАФ (покраска МАФ с элементами замены ) |  | ул. Социалистическая д. 51,Новая ул. Д.22-24 |  |  | апрель-август | 200000
| 6.6. Проектирование с согласованием информационных стендов |  | на территории МО п.Усть-Ижора |  | 14 шт. | май-июнь
| Лимит финансирования | [6 empty] | 3769100
8.1 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО | 8.1. Выполнение работ по временному размещению злементов оформления к праздничным мероприятиям |  | Ул.Социалистическая от Славянской дороги до улицы Полины Осипенко, ул. Максима Горького, ул. Школьная, ул. Третьей Пятилетки, Шлиссельбургский пр., ул.Новая, ул.Пушкинская, ул.Станционная, ул.Труда.ул Славянская дорога к Храму |  |  | апрель; декабрь | 500000
| 8.2. Выполнение работ по временному размещению злементов оформления к праздничным мероприятиям |  | Установка Новогодней ели по адресу Шлиссельбургское ш. Д.219 |  |  |  | 100000 | 600000
24957600
| Механизм реализации программы |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
Итого по программе на 2020 г.
| Информационное обеспечение |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры», официальный сайт Местной Администрации и информационные стенды
| Отчет о выполнении программы |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО