## Лист2
ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА НА 2019 ГОД
1. | Основание для разработки программы |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
2. | Заказчик |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
3. | Цели программы |  |  | Улучшение качества жизни и обеспечение благоприятных условий проживания населения на территории МО п. Усть-Ижора
4. | Задачи программы |  |  |  | Ликвидация несанкционированных свалок отходов и мусора; уборка территорий, тупиков и проездов; озеленении территории МО п.Усть-Ижора; организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования; организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования; компенсационное озеленение ,проводимое санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных больных деревьев и кустарников); текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО; размещение и содержание наружной информации в части указателей домов жителей
5 | Источники финансирования программы |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2019 год
№ | Наименование работ | Адрес проведения работ |  | Объем |  | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. | Исполнение | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
1.Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора
| 1.1 Ликвидация несанкционированных свалок: |  | Вневедомственная территория МО |  |  | В течение года | 100000 | 79 332,80 Исполнено | ООО "Вконтейнере" МК № 0172300009719000021 от 22.04.2019
Лимит финансирования | [6 empty] | 100000 | 79332.8
2. Уборка территорий, тупиков и проездов
| 2.1. Очистка от мусора (услуги по очистке территории, приобретение инвентаря: мешки, грабли, лопаты, перчатки, контейнеры ) |  | Территория МО п.Усть-Ижора |  | м² | В течение года | 300000 | 82426,80 Исполнено | ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович" Счет СЭ00902741 от 08.04.2019 2 580,00 Счет № СЭ00902741 от 08.04.2019 646,80 ООО "Вконтейнере" АКТ 30.04.2019 79 200,00
Лимит финансирования | [6 empty] | 300000 | 82426.8
3. Озеленение территории муниципального образования
| 3.1. Формирование клумб, посадка цветов |  | 1)Шлиссельбургское шоссе д.219, д.44.) ул. Бугры напротив д.4 | 1)4 000 шт.х2 -80 м² 2)300 шт. - 15 м² |  | май-октябрь | 247000 | 245 302,45 Исполнено | ИП "Цатуров Роберт Анзорович" МК № 0172300009719000034 97 971,73 ИП "Цатуров Роберт Анзорович" МК № 0172300009719000017 147 330,72
| 3.2. Уход за зелеными насаждениями |  | Зоны отдыха по адресам: ул. Новая д.22-24 - 100м², ул.Социалистическая д.51-51А 300м², ул.Комсомола д.6.- 300м² , ул .Максима Горького д.21-100м², ул.Луговая 50м² , ул.Чкалова угол со Станционной 150м², Социалистическая у д.75-77 - 120 м2, ул.Некрасова - Садовая - 150 м2. | 1270 м² |  | апрель-октябрь | 238000 | 236 639,23 Исполнено | ИП "Цатуров Роберт Анзорович" МК № 0172300009719000017 236 639,23
| 3.3.Посадка деревьев |  | Зона отдыха отдыха по адресу: ул.Некрасова - Садовая, М.Горького д.21, угол Станционаая ул. и Чкалова ул. |  | 8 -шт.- клен, | май-октябрь | 30000 | 29 943,01 Исполнено | ИП "Цатуров Роберт Анзорович" МК № 0172300009719000017 29 943,01
| Лимит финансирования | [5 empty] | 515000 | 511884.69
4. Компенсационное озеленение ,проводимое санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных больных деревьев и кустарников)
| 4.1 Валка аварийных деревьев,кустарников |  | по заявлению жителей, санитарные зоны, находящиеся на обслуживании |  |  | в течении года | 121000 | 120 953,06 Исполнено | ООО "Джи Би Пи" МК № 0172300009719000011 от 01.04.2019
| Лимит финансирования | [5 empty] | 121000 | 120953.06
5. Организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования
| 5.1 Санитарная очистка территории муниципального образования |  | Согласно адресной программе, утвержденной администрацией Колпинского района | 826 596 м2 |  | В течении года | 9164800 | 9164 720,51 Исполнено | ООО "Конструктор" МК № 0172300009718000043-0134465 от 29.12.2018
Лимит финансирования | [6 empty] | 9164800 | 9164720.51
6. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
| 6.1 Текущий ремонт проездов |  | ул. Школьная, д. 19 (Длина 3,2 м.п. ширина 3,5 м.п.) |  | 11.2 | июль-сентябрь
| 6.2 Текущий ремонт проездов |  | ул. Чкалова, д. 9 (Длина 4,6 м.п. ширина 2,0 м.п.) |  | 9.2 | июль-сентябрь
| 6.3 Текущий ремонт проездов |  | ул. Школьная, д. 9а (Длина 3,1 м.п. ширина 10,0 м.п.) |  | 31 | июль-сентябрь
| 6.4 Текущий ремонт проездов |  | ул. Максима Горького, д. 26 кв. 1 (Длина 3,3 м.п. ширина 1,5 м.п.) |  | 4.95 | июль-сентябрь
| 6.5 Текущий ремонт проездов |  | ул. Максима Горького, д. 26 кв. 2 (Длина 4,5 м.п. ширина 3,3 м.п.) |  | 14.85 | июль-сентябрь
| 6.6.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул. Максима Горького, д. 34 (Длина 3,3 м.п. ширина 3,7 м.п.) |  | 12.21 | июль-сентябрь
| 6.7.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул. Социалистическая, д. 49, корп. 4 (участок 51б) (Длина 25,0 м.п. ширина 3,0 м.п.) |  | 75 | июль-сентябрь
| 6.8.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул. Пушкинская, д. 34 (Длина 6,8 м.п. ширина 2,8 м.п.), ремонт обочины подъезда |  | 34 | июль-сентябрь
| 6.9.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | Петрозаводское шоссе, д. 23 (Длина 5,0 м.п. ширина 6,1 м.п.) |  | 30.5 | июль-сентябрь
| 6.10.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул. Социалистическая, д. 39 а (Длина 4,6 м.п. ширина 5,2 м.п.) |  | 23.92 | июль-сентябрь
| 6.11.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул. Социалистическая, д. 159, к. (Длина4,5п.м. ширина 2,3 п. м.) |  | 10.13 | июль-сентябрь | 26800 | 16 290,14 Исполнено | ООО "КОНСИДЕР" МК № 01700009719000031 от 21.08.2019 16 290,14
| 6.12.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул.Третьей Пятилетки д. 19 А |  | 10 м2 | июль-сентябрь
| 6.13.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул.Третьей Пятилетки д. 20(ширина 8,7 длина 2,35 п.м.) |  | 20,5 м2 | июль-сентябрь | 26800 | 25 150,35 Исполнено | ООО "КОНСИДЕР" МК № 01700009719000031 от 21.08.2019 25 150,35
| 6.14.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул.Третьей Пятилетки д. 30 |  | 22 м2 | июль-сентябрь
| 6.14.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул. Пушкинская, д. 34 (Длина 3,2 м.п. ширина 4,7 м.п.) |  | 15,04 м2 | июль-сентябрь | 26800 | 20 082,01 Исполнено | ООО "КОНСИДЕР" МК № 01700009719000031 от 21.08.2019 20 082,01
| 6.14.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул. Новая,д.9(Длина 8,05п.м. ширина 3,6 п.м.) |  | 29.62 | июль-сентябрь | 26800 | 40 369,47 Исполнено | ООО "КОНСИДЕР" МК № 01700009719000031 от 21.08.2019 40 369,47
| 6.14.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул. Новая,д.35 А со сторны Проезда 42(Длина 4 п.м. ширина 6 п.м.) |  | 24,0 м2 | июль-сентябрь | 26800 | 31 225,01 Исполнено | ООО "КОНСИДЕР" МК № 01700009719000031 от 21.08.2019 31 225,01
| Лимит финансирования |  |  | 8873600 |  |  | 134000 | 133116.98 | 134000
7. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок
| 7.1. Работы по созданию Зоны отдыха |  | Пересечение ул.Школьная и ул.Станционная |  | 2200 м2 | июль-сентябрь | 0
| 7.2.Работы по созданию Зоны отдыха |  | от 18 проезда до Центральной дорожки |  | 26 850 м2 | май-август | 2963000 | 2 940 289,34 Исполнено | ООО "ПРОМИНВЕСТ" МК № 0172300009719000020 от 10.06.2019 | [9 empty] | 2940289.34
| 7.3.Установка МАФ на зоны отдыха |  | Центральная дорожка 3 шт. УЛ. Новая д.24 1 шт.( Маша и Медведь) | 4 шт. |  | июнь | 322000 | 321 299,99 Исполнено | ИП Хоменко Эвелина Анатольевна МК № 0172300009719000024 от 27.05.2019 | [9 empty] | 321299.99
| 7.4.Создание Зоны отдыха |  | на ул.Малая (парковка) (отсев) |  | 1300 м² | июнь-июль | 1753000 | 1691002,75 Исполнено | ИП Голубева Ольга Александровна МК 0172300009719000019 от 25.04.2019 | [9 empty] | 1691002.75
| 7.5. Проектирование создания зоны отдыха - детская площадка |  | у д.38 Шлиссельбургское шоссе |  | 2 700 м2 | март-октябрь | 250000 | 142 000,00 Исполнено | ООО "СВГ-ИЗЫСКАНИЯ" МК 20-2019МА от 28.05.2019 45000,00 ООО "Служба Согласований" МК № 21-2019 МА от 28.05.2019 97 000,00 | [9 empty] | 142000
| 7.6. Очистка прудов искусственно созданных, обустроенных ОМСУ |  | зоны отдыха: пересечение ул.Чкалова и ул.Станционная - 1 шт, ул.Некрасова - Садовая - 2 шт. |  | 230 м² | май,октябрь
| 7.7.Ремонт оборудования (покраска оборудования) |  | ул.Новая 22-24, ул.Социалистическая д.51, ул.М.Горького д.21, пересечение ул.Чкалова и ул.Станционной |  | детское оборудование, скамейки, тренажеры | май-июль | 113000 | 78 550,00 Исполнено | ИП Кузьмин Павел Васильевич МК № 27-2019 МА от 01.07.2019 | [9 empty] | 78550
| 7.8 Востановительная стоимость зеленый насаждений |  | от 18 проезда до Центральной дорожки,ул.Славянская дорга,Луговая ,Малая |  |  | май -июнь | 179700 | 179 700,00 Исполнено | УФК по г. Санкт-Петербурга (Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга) Счет № 2554 от 26.11.2018 103 200,00 Счет № 2552 от 26.11.2018 76500,00 | [9 empty] | 179700
| 7.9.Создание Зоны отдыха |  | территория, ограниченная ул.Некрасова, ул.Садовый пер.,Петрозаводского шоссе |  |  |  | 3099000 | 3098758,65 Исполнено | ООО "АРТЕЛЬ СПБ" МК № 0172300009718000020-0134465-01 от 06.06.2018 | [9 empty] | 3098758.65
| 7.10. Ремонт информационных стендов |  | на территории МО п.Усть-Ижора |  | 10 шт. | май-июнь | 61100 | 36 272,30 Исполнено | Артамонов Алексей Константинович МК № 19-2019МА от 21.05.2019 26300,00 Майоров Александр Константинович аванс подотчетному лицу МА 0000045 от 25.06.2019 1485,00 Майоров Александр Константинович аванс подотчетному лицу МА 0000047 от 28.06.2019 750,00 Майоров Александр Константинович аванс подотчетному лицу МА 0000049 от 08.07.2019 610,00 | [9 empty] | 36272.3
Лимит финансирования | [6 empty] | 8740800 | 8487873.03 | [10 empty] | 8487873.03
8. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО
| 8.1. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям |  | Ул.Социалистическая от Славянской дороги до улицы Полины Осипенко, ул. Максима Горького, ул. Школьная, ул. Третьей Пятилетки, Шлиссельбургский пр., ул.Новая, ул.Пушкинская, ул.Станционная, ул.Труда.ул Славянская дорога к Храму |  |  | апрель; декабрь | 965000 | 736946,33 Исполнено | ИП Попова Анастасия Евгеньевна МК № 0172300009718000035-0134465-01 от 31.10.2018 170 478,00 ИП Христолюбов Владимир Николаевич МК № 0172300009719000009 от 25.03.2019 56 054,70 ООО "РуссЛайн" МК № 0172300009719000042 от 13.12.2019 510 413,63
| Лимит финансирования | [5 empty] | 965000 | 736946.33
Итого по программе на 2019 г. | [6 empty] | 20040600 | 19317254.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Механизм реализации программы |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
7. | Информационное обеспечение |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры», официальный сайт Местной Администрации и информационные стенды
8. | Отчет о выполнении программы |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО