## Лист2
Приложение № 6 к Постановлению Местной Администрации МО п.Усть-Ижора от 25.10.2019 № 27 -1//01-13
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА НА 2019 ГОД
1. | Основание для разработки программы |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
2. | Заказчик |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
3. | Цели программы |  |  | Улучшение качества жизни и обеспечение благоприятных условий проживания населения на территории МО п. Усть-Ижора
4. | Задачи программы |  |  |  | Ликвидация несанкционированных свалок отходов и мусора; уборка территорий, тупиков и проездов; озеленении территории МО п.Усть-Ижора; организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования; организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования; компенсационное озеленение ,проводимое санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных больных деревьев и кустарников); текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО; размещение и содержание наружной информации в части указателей домов жителей
5 | Источники финансирования программы |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2019 год
№ | Наименование работ | Адрес проведения работ |  | Объем |  | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
1.Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора
| 1.1 Ликвидация несанкционированных свалок: |  | Вневедомственная территория МО |  |  | В течение года | 100000
Лимит финансирования |  |  | 100000
2. Уборка территорий, тупиков и проездов
| 2.1. Очистка от мусора (услуги по очистке территории, приобретение инвентаря: мешки, грабли, лопаты, перчатки, контейнеры ) |  | Территория МО п.Усть-Ижора |  | м² | В течение года | 300000
Лимит финансирования |  |  | 300000
3. Озеленение территории муниципального образования
| 3.1. Формирование клумб, посадка цветов |  | 1)Шлиссельбургское шоссе д.219, д.44.) ул. Бугры напротив д.4 | 1)4 000 шт.х2 -80 м² 2)300 шт. - 15 м² |  | май-октябрь | 247000
| 3.2. Уход за зелеными насаждениями |  | Зоны отдыха по адресам: ул. Новая д.22-24 - 100м², ул.Социалистическая д.51-51А 300м², ул.Комсомола д.6.- 300м² , ул .Максима Горького д.21-100м², ул.Луговая 50м² , ул.Чкалова угол со Станционной 150м², Социалистическая у д.75-77 - 120 м2, ул.Некрасова - Садовая - 150 м2. | 1270 м² |  | апрель-октябрь | 238000
| 3.3.Посадка деревьев |  | Зона отдыха отдыха по адресу: ул.Некрасова - Садовая, М.Горького д.21, угол Станционаая ул. и Чкалова ул. |  | 8 -шт.- клен, | май-октябрь | 30000
| Лимит финансирования | [5 empty] | 515000
4. Компенсационное озеленение ,проводимое санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных больных деревьев и кустарников)
| 4.1 Валка аварийных деревьев,кустарников |  | по заявлению жителей, санитарные зоны, находящиеся на обслуживании |  |  | в течении года | 121000
| Лимит финансирования | [6 empty] | 121000
5. Организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования
| 5.1 Санитарная очистка территории муниципального образования |  | Согласно адресной программе, утвержденной администрацией Колпинского района | 826 596 м2 |  | В течении года | 9164800
Лимит финансирования | [7 empty] | 9164800
6. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
| 6.1 Текущий ремонт проездов |  | ул. Школьная, д. 19 (Длина 3,2 м.п. ширина 3,5 м.п.) |  | 11.2 | июль-сентябрь |  | 22500,00 руб. из экономии
| 6.2 Текущий ремонт проездов |  | ул. Чкалова, д. 9 (Длина 4,6 м.п. ширина 2,0 м.п.) |  | 9.2 | июль-сентябрь |  | 41400
| 6.3 Текущий ремонт проездов |  | ул. Школьная, д. 9а (Длина 3,1 м.п. ширина 10,0 м.п.) |  | 31 | июль-сентябрь |  | 139500
| 6.4 Текущий ремонт проездов |  | ул. Максима Горького, д. 26 кв. 1 (Длина 3,3 м.п. ширина 1,5 м.п.) |  | 4.95 | июль-сентябрь |  | 11200
| 6.5 Текущий ремонт проездов |  | ул. Максима Горького, д. 26 кв. 2 (Длина 4,5 м.п. ширина 3,3 м.п.) |  | 14.85 | июль-сентябрь |  | 59400
| 6.6.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул. Максима Горького, д. 34 (Длина 3,3 м.п. ширина 3,7 м.п.) |  | 12.21 | июль-сентябрь |  | 24420
| 6.7.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул. Социалистическая, д. 49, корп. 4 (участок 51б) (Длина 25,0 м.п. ширина 3,0 м.п.) |  | 75 | июль-сентябрь |  | 150000
| 6.8.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул. Пушкинская, д. 34 (Длина 6,8 м.п. ширина 2,8 м.п.), ремонт обочины подъезда |  | 34 | июль-сентябрь |  | 26800
| 6.9.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | Петрозаводское шоссе, д. 23 (Длина 5,0 м.п. ширина 6,1 м.п.) |  | 30.5 | июль-сентябрь |  | 63000
| 6.10.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул. Социалистическая, д. 39 а (Длина 4,6 м.п. ширина 5,2 м.п.) |  | 23.92 | июль-сентябрь |  | 48000
| 6.11.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул. Социалистическая, д. 159, к. (Длина4,5п.м. ширина 2,3 п. м.) |  | 10.13 | июль-сентябрь | 26800
| 6.12.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул.Третьей Пятилетки д. 19 А |  | 10 м2 | июль-сентябрь |  | 18000
| 6.13.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул.Третьей Пятилетки д. 20(ширина 8,7 длина 2,35 п.м.) |  | 20,5 м2 | июль-сентябрь | 26800
| 6.14.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул.Третьей Пятилетки д. 30 |  | 22 м2 | июль-сентябрь |  | 80000
| 6.14.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул. Пушкинская, д. 34 (Длина 3,2 м.п. ширина 4,7 м.п.) |  | 15,04 м2 | июль-сентябрь | 26800
| 6.14.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул. Новая,д.9(Длина 8,05п.м. ширина 3,6 п.м.) |  | 29.62 | июль-сентябрь | 26800
| 6.14.Текущий ремонт подъездов к домам жителей |  | ул. Новая,д.35 А со сторны Проезда 42(Длина 4 п.м. ширина 6 п.м.) |  | 24,0 м2 | июль-сентябрь | 26800
| Лимит финансирования |  |  | 8873600 |  |  |  | 134000
7. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок
| 7.1. Работы по созданию Зоны отдыха |  | Пересечение ул.Школьная и ул.Станционная |  | 2200 м2 | июль-сентябрь | 0 | 1563 000 руб.из экономии
| 7.2.Работы по созданию Зоны отдыха |  | от 18 проезда до Центральной дорожки |  | 26 850 м2 | май-август | 2963000
| 7.3.Установка МАФ на зоны отдыха |  | Центральная дорожка 3 шт. УЛ. Новая д.24 1 шт.( Маша и Медведь) | 4 шт. |  | июнь | 322000
| 7.4.Создание Зоны отдыха |  | на ул.Малая (парковка) (отсев) |  | 1300 м² | июнь-июль | 1753000
| 7.5. Проектирование создания зоны отдыха - детская площадка |  | у д.38 Шлиссельбургское шоссе |  | 2 700 м2 | март-октябрь | 250000
| 7.6. Очистка прудов искусственно созданных, обустроенных ОМСУ |  | зоны отдыха: пересечение ул.Чкалова и ул.Станционная - 1 шт, ул.Некрасова - Садовая - 2 шт. |  | 230 м² | май,октябрь
| 7.7.Ремонт оборудования (покраска оборудования) |  | ул.Новая 22-24, ул.Социалистическая д.51, ул.М.Горького д.21, пересечение ул.Чкалова и ул.Станционной |  | детское оборудование, скамейки, тренажеры | май-июль | 113000
| 7.8 Востановительная стоимость зеленый насаждений |  | от 18 проезда до Центральной дорожки,ул.Славянская дорга,Луговая ,Малая |  |  | май -июнь | 179700
| 7.9.Создание Зоны отдыха |  | территория, ограниченная ул.Некрасова, ул.Садовый пер.,Петрозаводского шоссе |  |  |  | 3099000
| 7.10. Ремонт информационных стендов |  | на территории МО п.Усть-Ижора |  | 10 шт. | май-июнь | 61100
Лимит финансирования | [7 empty] | 8740800
8. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО
| 8.1. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям |  | Ул.Социалистическая от Славянской дороги до улицы Полины Осипенко, ул. Максима Горького, ул. Школьная, ул. Третьей Пятилетки, Шлиссельбургский пр., ул.Новая, ул.Пушкинская, ул.Станционная, ул.Труда.ул Славянская дорога к Храму |  |  | апрель; декабрь | 965000
| Лимит финансирования | [6 empty] | 965000
Итого по программе на 2019 г. | [7 empty] | 20040600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Механизм реализации программы |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
7. | Информационное обеспечение |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры», официальный сайт Местной Администрации и информационные стенды
8. | Отчет о выполнении программы |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО