## Лист2
Приложение №1 к Постановлению МА МО п. Усть-Ижора от 16.10.2017 № 126/01-02
ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ АРХИВНЫХ ФОНДОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ П. УСТЬ-ИЖОРА НА 2021 ГОД
1. | Основание для разработки программы |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
2. | Заказчик |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
3. | Цели программы |  |  | Проведение работ с архивными документами в органах местного самоуправление муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ
4. | Задачи программы |  |  | Научно техническая обработка по отбору документов общего дела производства и по личному составу, для оформления описей дел постонного хранения
5. | Источники финансирования программы |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора г.Санкт-Петербурга на 2021 год
№ | Наименование работ | Адрес проведения работ |  | Объем | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. | Исполнено (руб.) | Примечание | Оценка эффективности, %
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1. Комплексная обработка дел МО п.Усть-Ижора |  | Шлиссельбургское шоссе,д.219 | 460 дел | Октябрь | 300000 | 289038.87 | ООО "Аэлита", МК 0172300009721000023 от 20.07.21 | 96.4%
| 2 .Закупка архивных шкафов |  | Шлиссельбургское шоссе,д.219 | 4 шт. | Июль | 100000 | 73642.66 | ООО "Спецпромпроект" МК 0172300009721000021 от 19.07.21 | 73.6%
ул. Социалистическая (от Петрозаваодского шоссе до Полины Осипенко)
| Лимит финансирования программы |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
6. | Механизм реализации программы |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды
7. | Информационное обеспечение программы |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО
8. | ИТОГО |  |  |  |  | 400000 | 362681.53 |  | 90,7 %, высокое