## Лист2
Приложение №1 к Постановлению МА МО п. Усть-Ижора от 16.10.2017 № 126/01-02
ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. УСТЬ-ИЖОРА НА 2021 ГОД
1. | Основание для разработки программы |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
2. | Заказчик |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
3. | Цели программы |  |  | Улучшение качества жизни и обеспечение благоприятных условий проживания населения на территории МО п. Усть-Ижора
4. | Задачи программы |  |  | Поддержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования и включенных в Перечень, утвержденный Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г.№779, в технически исправном состоянии; формирование условий, способствующих снижению показателей дорожно-транспортной аварийности на территории МО п. Усть-Ижора; обеспечение качественного содержания дорог, включенных в Перечень, утвержденный Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г. №779
5. | Источники финансирования программы |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора г.Санкт-Петербурга на 2021 год
№ | Наименование работ | Адрес проведения работ |  | Объем |  | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. | Исполнено, руб. | Примечание | Оценка эффективности, %
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования
| 1.1. Текущий ремонт |  | ул. Третьей Пятилетки | п.м. 569 (2084 м2; обочина 569 м2) |  | апрель-сентябрь | 2500000 | 2426943.14 | ИП Пигарёв Валерий Александрович МК от 07.05.2021 № 0172300009721000014 | 97%
|  |  | Устранение аварийности п. Усть-Ижора | 299м2 |  | июль-сентябрь | 350000 |  |  | 0%
|  |  | Устранение аварийности на дорогох п. Усть-Ижора | 299м2 |  | апрель- июль | 350000 | 282572.32 | ООО "ДСК "АВТОДОР" МК от 04.03.2021 № 0172300009721000004 | 80.7%
| 1.2. Содержание (комплексная уборка) дорог, расположенных в пределах границ МО п.Усть-Ижора |  | Перечень, утвержденный Постановлением Правительства СПб № 779 | 57 585 м2 проезжая часть; 1200 м2 тротуар; 38017 м2 обочина; 29417 м2 кювет |  | в течении года | 5002600 | 1.) 599487,75 (январь) 2.) 2019439,55 (февраль-август) 3.) 1962596,66 сентябрь-декабрь) ИТОГО: 4581523,96 | 1.) ИП Пигарев В.А. МК 02-2021 МА от 01.01.2021 2.) ООО "МОБИЛАРИУМ" МК 0172300009720000030 от 27.01.2021 3.)ИП Леонов В.А. МК от 07.09.2021 № 0172300009720000030-1 | 91.6%
| 1,3 Подготовка технического обоснования ремонта асфальтового покрытия |  | ул. Социалистическая (от Петрозаваодского шоссе до Полины Осипенко) |  | 2379 п.м. (8326,5 м2 дорога; 2379 м2 обочина; тротуар 1200 п. м) | июнь- декабрь | 700000 | 593333.33 | ООО "Проектные технологии" МК от 23.08.2021 № 0172300009721000026 | 84.8%
| 1.4. Экспертиза |  |  |  |  | Июль | 150000 | 19300 | ООО "ЭКСПЕРТ" МК от 15.06.2021 № 11-2021 МА | 12.9%
| Лимит финансирования программы | [5 empty] | 9052600 | 7903672.75 |  | 87,3 %, среднее
6. | Механизм реализации программы |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
7. | Информационное обеспечение программы |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды
8. | Отчет о выполнении программы |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО