## Лист2
ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА НА 2021 ГОД
1. | Основание для разработки программы |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
2. | Заказчик |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
3. | Цели программы |  |  | Улучшение качества жизни и обеспечение благоприятных условий проживания населения на территории МО п. Усть-Ижора
4. | Задачи программы |  |  |  | Уборка территорий, тупиков и проездов; озеленении территории МО п.Усть-Ижора; организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования; организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования; компенсационное озеленение ,проводимое санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных больных деревьев и кустарников); содержание ( ремонт) придомовых территорий и территорий дворов, пешеходные дорожки; создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО; размещение и содержание наружной информации в части указателей домов жителей
5 | Источники финансирования программы |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2021 год
№ | Наименование работ | Адрес проведения работ |  | Объем |  | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. | Исполнено, руб. | Примечание | Оценка эффективности, %
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2. Озеленение территории муниципального образования
| 2.1. Очистка от мусора (услуги по очистке территории, приобретение инвентаря: мешки, грабли, лопаты, перчатки, контейнеры ) |  | Территория МО п.Усть-Ижора |  | м² | апрель,октябрь | 200000 | 167000 | ИП Зинюк Тамара Артемьевна, МК от 24.02.2021 № 0172300009721000002 | 83.5%
Лимит финансирования | [6 empty] | 200000 | 167000 |  | 83.5%
| 2.1. Формирование клумб, посадка цветов и деревьев |  | 1)Шлиссельбургское шоссе д.219, д.44.) ул. Бугры напротив д.4 | 1)4 000 шт.х2 -80 м² 2)300 шт. - 15 м² тагетис и тюльпаны деревья-60 шт . Х 5,0 тыс.руб. |  | май-октябрь | 950000 | 773189.57 | ИП Зинюк Тамара Артемьевна, МК от 24.02.2021 № 0172300009721000002 | 81.4%
| 2.2. Уход за зелеными насаждениями |  | Зоны отдыха по адресам: ул. Новая д.22-24 - 100м², ул.Социалистическая д.51-51А 300м², ул.Комсомола д.6.- 300м² , ул .Максима Горького д.21-100м², ул.Малая и ул.Луговая 50м² , ул.Чкалова угол со Станционной 150м², Социалистическая у д.75-77 - 120 м2, ул.Некрасова - Садовая - 150 м2.Речная ул.д.21 -80м2, Пешеходная дорожка от 18 презда до центральной дорожки -300м2,Центральная дорожка от ул. Социалистическая до Петразаводского шоссе-50м2 , пешеходная дорожка от ул. Станционная до ул. Школьная | 1700 м² |  | апрель-октябрь | 300000 | 249923.81 | ИП Зинюк Тамара Артемьевна, МК от 24.02.2021 № 0172300009721000002 | 83.3%
| Лимит финансирования | [5 empty] | 1250000 | 1023113.38 |  | 81.9%
3 Размещение и содержание спортивных , детских площадок и зон отдыха,включая ремонт расположенных на них злементов благоустройства
| 3.1. Ремонт обрудования . Закупка МАФ и оборудования |  | Территория п.Усть-Ижора | скамейки -7 шт. ;урна-7 ;ремонт 2-х детских городков |  | апрель-сентябрь | 3368000 | 1.) 3233692,94 2.) 29640,00 | 1.) ИП Цатуров Роберт Анзорович, МК от 12.04.2021 № 0172300009721000012 2.) АО "КСИЛ ПК ИНФЛЭКС", Счет от 23.07.2021 № С-СП-21-00558, Счет от 03.09.2021 № С-СП-21-00713 | 96,9 %
Лимит финансирования | [6 empty] | 3368000 | 3263332.94 |  | 96.9%
8. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО
| 8.1. Выполнение работ по временному размещению злементов оформления к праздничным мероприятиям |  | Ул.Социалистическая от Славянской дороги до улицы Полины Осипенко, ул. Максима Горького, ул. Школьная, ул. Третьей Пятилетки, Шлиссельбургский пр., ул.Новая, ул.Пушкинская, ул.Станционная, ул.Труда.ул Славянская дорога к Храму |  |  | апрель; декабрь | 400000 | 1.) 49150,54 2.) 65670,00 3.) 260000,00 | 1.) ООО "Дизайнлайт" МК от 19.04.2021 № 0172300009721000013 2.) ООО "ЕМЕК-РУС" МК 0172300009720000031 от 21.12.2020 3.) ООО "Компания Омега" МК от 07.12.2021 № 17-2021 МА | 93.7%
| Лимит финансирования | [5 empty] | 400000 | 374820.54 |  | 93.7%
Итого по программе на 2021 г. | [6 empty] | 5218000 | 4828266.86 |  | 92,5 %, высокое
6. | Механизм реализации программы |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
7. | Информационное обеспечение |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры», официальный сайт Местной Администрации и информационные стенды
8. | Отчет о выполнении программы |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО