Приложение №1

к постановлению Местной Администрации

МО п. Усть-Ижора

от 14.04.2022 №17/01-05/2022

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:  ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА п. УСТЬ-ИЖОРА НА 2021 ГОД

| 1. | Основание для разработки плана (программы) |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Цели программы |  |  | Публикация информации о деятельности органов местного самоуправления Обеспечение информированности населения о работе муниципалитета п. Усть-Ижора, открытости муниципалитета, обеспечение обратной связи с населением. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задачи программы |  |  | Ознакомление жителей МО п.Усть-Ижора с деятельностью органов местного самоуправления МО п.Усть-Ижора, с информационными материалами исполнительных органов государственной власти, новостями и событиями на территории п.Усть-Ижора Формирование условий, способствующих поддержанию и повышению интереса граждан к деятельности органов местного самоуправления МО п. Усть-Ижора Обеспечение свободного, постоянного, открытого доступа к официальной достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Источники финансирования программы |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| № | Адрес проведения | Наименование мероприятий |  | Время и периодичность проведения | Лимит финансирования (руб.) |  | Исполнено |  | Примечание | Оценка эффективности,% |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
|  | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора |  | Подготовка ,выпуск, доставка и распространение «Открытки с видами п. Усть-Ижора» | Декабрь 2021 | 60 000,00 |  | 33675,19 |  | ИП Антипов Сергей Викторович, МК №0172300009721000022 от 20.07.21 | 56,1% |
| Лимит финансирования программы |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  | 33675,19 | 6 | 56,1 % неудовлетворительно |
| 6. | Механизм реализации программы |  |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Информационное обеспечение программы |  |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о выполненных работах и мероприятиях . в п.Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Отчет о выполнении программы |  |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО п.Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению Местной Администрации

МО п. Усть-Ижора

от 14.04.2022 №17/01-05/2022

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА п. УСТЬ-ИЖОРА НА 2021 ГОД

| 1. | Основание для разработки плана (программы) |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |
| 3. | Цели программы |  | Повышение готовности неработающего населения к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или в следствии этих действий на территории МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |
| 4. | Задачи программы |  | Поведение занятий по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей возникающих при ведении военных действий или в последствии этих действий; Формирование условий, способствующих снижению размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории МО п. Усть-Ижора; Выработка у населения практических навыков для действий в условиях ЧС мирного и военного времени; Повышение уровня морально психологического состояния населения в условиях угрозы и возникновения ЧС, а также при ликвидации их последствий; Обеспечение готовности к своевременному содействию исполнительных органов государственной власти в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС. |  |  |  |  |
| 5. | Источники финансирования программы |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2021 год |  |  |  |  |
| № | Адрес проведения | Наименование мероприятий | Время и периодичность проведения | Лимит финансирования (руб.) | Исполнено | Примечание | Оценка эффективности, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 40 000,00 | 4341,00 | ООО «Типография АКС – Москва» МК от 29.11.2021 № 0172300009721000035 | 10,9% |
| Лимит финансирования программы |  |  |  | 40 000,00 | 4341,00 |  | 10,9 %, неудовлетворительно |
| 6. | Механизм реализации программы |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов |  |  |  |  |
| 7. | Информационное обеспечение программы |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды, официальный сайт МО п.Усть-Ижора |  |  |  |  |
| 8. | Отчет о выполнении программы |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО п.Усть-Ижора |  |  |  |  |

Приложение №3

к постановлению Местной Администрации

МО п. Усть-Ижора

от 14.04.2022 №17/01-05/2022

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО  УЧАСТИЮ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР  ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА п. УСТЬ-ИЖОРА НА 2021 ГОД

| 1. | Основание для разработки плана (программы) |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Устав МОп.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |  |
| 3. | Цели программы |  | Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |
| 4. | Задачи программы |  | Создание условий, способствующих снижению показателей дорожно-транспортной аварийности на территории МО п. Усть-Ижора; пропаганда соблюдения населением МО п. Усть-Ижора «Правил дорожного движения» (особенно среди детей); привитие навыков безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 5. | Источники финансирования программы |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2021 год |  |  |  |  |  |
| № | Адрес проведения | Наименование мероприятий | Содержание мероприятия | Лимит финансирования (руб.) | Исполнено |  | Запланированные показатели (шт./чел.) | Оценка эффективности, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Участие в реализации мер по профилактике ДТТ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора | Публикация в газете Вестник Усть-Ижора статей по правилам дорожного движения, вывешивание статей на информационных стендах |  | - |  |  | В 3-х выпусках газеты 4 информации на стендах |  |
|  |  | Изготовление и доставка световозвращающих мешков для обуви и распространение среди жителей поселка | Мероприятие по профилактике ДТП и распространение световозвращающих мешков для обуви | 50 000,00 |  | 0,00 |  | 0 % |
| 2. Лимит финансирования программы (руб.) 50 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 %, неудовлетворительно |
| 6. | Механизм реализации программы |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов |  |  |  |  |  |
| 7. | Информационное обеспечение программы |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды, официальный сайт МО п.Усть-Ижора |  |  |  |  |  |
| 8. | Отчет о выполнении программы |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО п.Усть-Ижора |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к постановлению Местной Администрации

МО п. Усть-Ижора

от 14.04.2022 №17/01-05/2022

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ПО УЧАСТИЮ В СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ, ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ, А ТАКЖЕ  МИНИМИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, НА ТЕРРИТОРИИ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА п. УСТЬ - ИЖОРА НА 2021 ГОД

| 1. | Основание для разработки программы |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Устав МОп.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Цели программы |  | Совершенствование системы социальной профилактики экстремизма и терроризма на территории МО п. Усть-Ижора: - гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений. - обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задачи программы |  | - совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО п. Усть-Ижора с исполнительными органами государственной власти, правоохранительными органами, организациями и гражданами в сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на территории МО п. Усть-Ижора; - определение приоритетных направлений и конкретных механизмов деятельности органов мест ного самоуправления МО п. Усть-Ижора совместно с исполнительными органами государственной власти, правоохранительными органами, организациями и гражданами МО в сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на территории МО п. Усть-Ижора; - информирование населения МО п. Усть-Ижора по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма. Проведение воспитательной работы среди молодежи и несовершеннолетних МО п. Усть-Ижора - пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей, религиозных конфессий. Воспитание негативного отношения к любого рода проявлениям экстремизма. - формирование условий, способствующих снижению уровня правонарушений и преступлений данной категории на территории МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Источники финансирования программы |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование плана мероприятия | Перечень мероприятий, осуществляемых по адресу: п. Усть-Ижора | Содержание мероприятия |  | Время, периодичность проведения | Лимит финансирования (руб.) | Исполнено (руб.) | Исполнено (шт/чел.) | Примеча ние | Оценка эффективности, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора | Изготовление и доставка буклетов «Профилактика терроризма и экстримизма», брошюр, «Памятка населению по защите и действиям при угрозе и совершении террористических актов», плакатов «День солидарности в борьбе с терроризмом» направленных на профилактику терроризма и экстремизма с последующим распространением среди жителей МО | Профилактика терроризма и экстремизма на территори п.Усть-Ижора |  | Декабрь 2021 г. | 15000,00 | 9426,28 | 258 шт. 10 шт. | ООО "Цвет-Сервис" МК от 22.11.2021 № 0172300009721000034 | 62,8 % |  |  |
|  | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора | Изготовление и доставка информационных евробуклетов «Памятка для мигранта», брошюр «Жизнь в Петербурге: полезные советы для иностранных граждан» с последующим распространением среди жителей МО Размещение на сайте, стендах и в газете справочных информационных материалов на тему адаптации миграционного населения; Изготовление плакатов «Санкт-Петербург – город дружбы» | Участие в содании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории, социальную и культурную адаптацию миггрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории п. Усть-Ижора |  | Декабрь 2021 г. | 10000,00 | 9976,20 | 130 шт. 10 шт. | ООО "Берг" МК от 06.12.2021 № 0172300009721000037 | 99,8 % |  |  |
| Лимит финансирования программы (руб.) |  |  |  |  |  | 25000,00 | 19402,48 |  |  |  | 77,6 %, удовлетворительно |  |
| 6. | Механизм реализации программы |  |  | Заключение договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Информационное обеспечение программы |  |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры», информационные стенды, сайт МО п.Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Отчет о выполнении программы |  |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО п.Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5

к постановлению Местной Администрации

МО п. Усть-Ижора

от 14.04.2022 №17/01-05/2022

| ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. УСТЬ-ИЖОРА НА 2021 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки программы |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Заказчик |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Цели программы |  | Улучшение качества жизни и обеспечение благоприятных условий проживания населения на территории МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задачи программы |  | Поддержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования и включенных в Перечень, утвержденный Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г.№779, в технически исправном состоянии; формирование условий, способствующих снижению показателей дорожно-транспортной аварийности на территории МО п. Усть-Ижора; обеспечение качественного содержания дорог, включенных в Перечень, утвержденный Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г. №779 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Источники финансирования программы |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора г.Санкт-Петербурга на 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Адрес проведения работ | Объем |  | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. | Исполнено, руб. | Примечание | Оценка эффективности, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Текущий ремонт | ул. Третьей Пятилетки | п.м. 569 (2084 м2; обочина 569 м2) |  | апрель-сентябрь | 2 500 000,00 | 2 426 943,14 | ИП Пигарёв Валерий Александрович МК от 07.05.2021 № 0172300009721000014 | 97% |
|  |  | Устранение аварийности п. Усть-Ижора | 299м2 |  | июль-сентябрь | 350 000,00 |  |  | 0% |
|  |  | Устранение аварийности на дорогох п. Усть-Ижора | 299м2 |  | апрель- июль | 350 000,00 | 282572,32 | ООО "ДСК "АВТОДОР" МК от 04.03.2021 № 0172300009721000004 | 80,70% |
|  | 1.2. Содержание (комплексная уборка) дорог, расположенных в пределах границ МО п.Усть-Ижора | Перечень, утвержденный Постановлением Правительства СПб № 779 | 57 585 м2 проезжая часть; 1200 м2 тротуар; 38017 м2 обочина; 29417 м2 кювет |  | в течении года | 5 002 600,00 | 1.) 599487,75 (январь) 2.) 2019439,55 (февраль-август) 3.) 1962596,66 сентябрь-декабрь) ИТОГО: 4581523,96 | 1.) ИП Пигарев В.А. МК 02-2021 МА от 01.01.2021 2.) ООО "МОБИЛАРИУМ" МК 0172300009720000030 от 27.01.2021 3.)ИП Леонов В.А. МК от 07.09.2021 № 0172300009720000030-1 | 91,60% |
|  | 1,3 Подготовка технического обоснования ремонта асфальтового покрытия | ул. Социалистическая (от Петрозаваодского шоссе до Полины Осипенко) |  | 2379 п.м. (8326,5 м2 дорога; 2379 м2 обочина; тротуар 1200 п. м) | июнь- декабрь | 700 000,00 | 593 333,33 | ООО "Проектные технологии" МК от 23.08.2021 № 0172300009721000026 | 84,80% |
|  | 1.4. Экспертиза |  |  |  | Июль | 150 000,00 | 19 300,00 | ООО "ЭКСПЕРТ" МК от 15.06.2021 № 11-2021 МА | 12,90% |
|  | Лимит финансирования программы |  |  |  |  | 9 052 600,00 | 7 903 672,75 |  | 87,3 %, среднее |
| 6. | Механизм реализации программы | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Информационное обеспечение программы | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Отчет о выполнении программы | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №6

к постановлению Местной Администрации

МО п. Усть-Ижора

от 14.04.2022 №17/01-05/2022

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  ПО УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ

НА 2021 ГОД

| 1. | Основание для разработки программы |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Устав МОп.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Цели программы |  | - временное трудоустройство и дополнительная социальная поддержка несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; - организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задачи программы |  | - обеспечение занятости молодых людей в свободное от учебы время для профилактики безнадзорности, наркомании, преступности; - получение подростками первых, заработанные своим трудом деньги, улучшая, таким образом, свое материальное состояние; - профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, особенно среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Источники финансирования программы |  | Бюджет МО п. Усть-Ижора на 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование плана мероприятия | Перечень мероприятий, осуществляемых по адресу: п. Усть-Ижора | Содержание мероприятия |  | Время, периодичность проведения | Лимит финансирования (руб.) | Исполнено (руб.) | Оценка эффективности, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | - обеспечение занятости молодых людей в свободное от учебы время для профилактики безнадзорности, наркомании, преступности | профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, особенно среди несовершеннолетних |  |  | 50000,00 | 0,00 | 0 % |  |
| Лимит финансирования программы (руб.) 50000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 % неудовлетворительно |
| 6. | Механизм реализации программы |  |  | Заключение договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов |  |  |  |  |  |
| 7. | Информационное обеспечение программы |  |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры», информационные стенды, сайт МО п.Усть-Ижора |  |  |  |  |  |
| 8. | Отчет о выполнении программы |  |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО п.Усть-Ижора |  |  |  |  |  |

Приложение №7

к постановлению Местной Администрации

МО п. Усть-Ижора

от 14.04.2022 №17/01-05/2022

| ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА НА 2021 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки программы |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 2. | Заказчик |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |  |
| 3. | Цели программы |  | Улучшение качества жизни и обеспечение благоприятных условий проживания населения на территории МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |  |
| 4. | Задачи программы |  | Уборка территорий, тупиков и проездов; озеленении территории МО п.Усть-Ижора; организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования; организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования; компенсационное озеленение ,проводимое санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных больных деревьев и кустарников); содержание ( ремонт) придомовых территорий и территорий дворов, пешеходные дорожки; создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО; размещение и содержание наружной информации в части указателей домов жителей |  |  |  |  |  |
| 5 | Источники финансирования программы |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2021 год |  |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Адрес проведения работ | Объем | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. | Исполнено, руб. | Примечание | Оценка эффективности, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2. Озеленение территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Очистка от мусора (услуги по очистке территории, приобретение инвентаря: мешки, грабли, лопаты, перчатки, контейнеры ) | Территория МО п.Усть-Ижора | м² | апрель,октябрь | 200 000,00 | 167 000,00 | ИП Зинюк Тамара Артемьевна, МК от 24.02.2021 № 0172300009721000002 | 83,50% |
| Лимит финансирования |  |  |  |  | 200 000,00 | 167 000,00 |  | 83,50% |
|  | 2.1. Формирование клумб, посадка цветов и деревьев | 1)Шлиссельбургское шоссе д.219, д.44.) ул. Бугры напротив д.4 | 1)4 000 шт.х2 -80 м² 2)300 шт. - 15 м² тагетис и тюльпаны деревья-60 шт . Х 5,0 тыс.руб. | май-октябрь | 950 000,00 | 773 189,57 | ИП Зинюк Тамара Артемьевна, МК от 24.02.2021 № 0172300009721000002 | 81,40% |
|  | 2.2. Уход за зелеными насаждениями | Зоны отдыха по адресам: ул. Новая д.22-24 - 100м², ул.Социалистическая д.51-51А 300м², ул.Комсомола д.6.- 300м² , ул .Максима Горького д.21-100м², ул.Малая и ул.Луговая 50м² , ул.Чкалова угол со Станционной 150м², Социалистическая у д.75-77 - 120 м2, ул.Некрасова - Садовая - 150 м2.Речная ул.д.21 -80м2, Пешеходная дорожка от 18 презда до центральной дорожки -300м2,Центральная дорожка от ул. Социалистическая до Петразаводского шоссе-50м2 , пешеходная дорожка от ул. Станционная до ул. Школьная | 1700 м² | апрель-октябрь | 300 000,00 | 249 923,81 | ИП Зинюк Тамара Артемьевна, МК от 24.02.2021 № 0172300009721000002 | 83,30% |
|  | Лимит финансирования |  |  |  | 1 250 000,00 | 1023113,38 |  | 81,90% |
| 3 Размещение и содержание спортивных , детских площадок и зон отдыха,включая ремонт расположенных на них злементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Ремонт обрудования . Закупка МАФ и оборудования | Территория п.Усть-Ижора | скамейки -7 шт. ;урна-7 ;ремонт 2-х детских городков | апрель-сентябрь | 3 368 000,00 | 1.) 3233692,94 2.) 29640,00 | 1.) ИП Цатуров Роберт Анзорович, МК от 12.04.2021 № 0172300009721000012 2.) АО "КСИЛ ПК ИНФЛЭКС", Счет от 23.07.2021 № С-СП-21-00558, Счет от 03.09.2021 № С-СП-21-00713 | 96,9 % |
| Лимит финансирования |  |  |  |  | 3 368 000,00 | 3 263 332,94 |  | 96,90% |
| 8. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Выполнение работ по временному размещению злементов оформления к праздничным мероприятиям | Ул.Социалистическая от Славянской дороги до улицы Полины Осипенко, ул. Максима Горького, ул. Школьная, ул. Третьей Пятилетки, Шлиссельбургский пр., ул.Новая, ул.Пушкинская, ул.Станционная, ул.Труда.ул Славянская дорога к Храму |  | апрель; декабрь | 400 000,00 | 1.) 49150,54 2.) 65670,00 3.) 260000,00 | 1.) ООО "Дизайнлайт" МК от 19.04.2021 № 0172300009721000013 2.) ООО "ЕМЕК-РУС" МК 0172300009720000031 от 21.12.2020 3.) ООО "Компания Омега" МК от 07.12.2021 № 17-2021 МА | 93,70% |
|  | Лимит финансирования |  |  |  | 400 000,00 | 374 820,54 |  | 93,70% |
| Итого по программе на 2021 г. |  |  |  |  | 5218000,00 | 4828266,86 |  | 92,5 %, высокое |
| 6. | Механизм реализации программы | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Информационное обеспечение | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры», официальный сайт Местной Администрации и информационные стенды |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Отчет о выполнении программы | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО |  |  |  |  |  |  |

Приложение №8

к постановлению Местной Администрации

МО п. Усть-Ижора

от 14.04.2022 №17/01-05/2022

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:   ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  П.УСТЬ-ИЖОРА НА 2021 ГОД

| 1. | Основание для разработки плана (программы) |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |
| 3. | Цели программы |  | Обеспечить непрерывное профессиональное развитие, постоянное совершенствование и повышение профессиональной компетентности сотрудников и депутатов МО п. Усть-Ижора по направлениям муниципальной деятельности |  |  |  |  |
| 4. | Задачи программы |  | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 5. | Источники финансирования программы |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2021 год |  |  |  |  |
| №№ | Адрес проведения | Наименование мероприятий | Содержание мероприятия и периодичность проведения | Лимит финансирования (руб.) | Исполнено (руб.) | Примечание | Оценка эффективности, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих | Март (5 чел.) Июнь (1 чел.) |  | 6000,00 1200,00 | АНО ДПО "Единый Центр Подготовки Кадров" Договор 3479 от 10.03.2021г. Договор от 01.06.2021 № 8117 |  |
|  |  |  | Июнь (3 чел.) | 100000,00 | 32400,00 | АНО ДПО Учебно-методический центр "Финконт" Договор от 21.06.2021 № САНОМС000925 |  |
|  |  |  | Июль (1 чел.) Октябрь (1 чел.) Ноябрь (1 чел.) Декабрь (2 чел.) |  | 3500,00 8500,00 8500,00 17000,00 | Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПБ ГБОУ ДПО "Ресурсный центр", лицевой счет 0071009) Счет от 29.07.2021 № 500-90-ВА Счет от 29.07.2021 № 500-90-ВА Счет от 19.11.2021 № 603-90-ВА Счет от 17.12.2021 № 626-90-ВА |  |
|  |  |  | Ноябрь (1 чел.) |  | 6500,00 | ЧУ ДПО "УЦ "Бюджет" Счет от 12.11.2021 № 1569 |  |
| Лимит финансирования программы 100000,00 |  |  |  |  | 83600,00 |  | 83,6%, среднее |
| 6. | Механизм реализации программы |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов |  |  |  |  |
| 7. | Информационное обеспечение программы |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды, официальный сайт МО п.Усть-Ижора |  |  |  |  |
| 8. | Отчет о выполнении программы |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО п.Усть-Ижора |  |  |  |  |

Приложение №9

к постановлению Местной Администрации

МО п. Усть-Ижора

от 14.04.2022 №17/01-05/2022

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРАЗДНИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П.УСТЬ-ИЖОРА НА 2021 ГОД

| 1. | Основание для разработки плана (программы) |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Устав МО п. Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Цели программы |  | Организация и проведение местных, и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задачи программы |  | Повышение доступности и повышение качества культурно-массовых, праздничных и зрелищных мероприятий, проводимых муниципалитетом; удовлетворение потребностей населения поселка в сфере культуры и искусства; расширение участия населения в культурной жизни поселка Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Источники финансирования программы |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Перечень праздничных дат | Содержание мероприятия | Время и периодичность проведения | Лимит финансирования (руб.) |  | Исполнено (руб.) |  | Запланированные показатели (шт./чел.) |  | Примечание |  |  | Оценка эффективности, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
|  | Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, в т. ч.: | Рождество Христово | Уличное гуляние с чаепитием, фейерверком | 07.01.2021-14.01.2021 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | Приобретение и вручение ценных подарков, возложение венка и цветов, звук, праздничный концерт, чаепитие | Январь | 74 000,00 |  | 28814,25 13241,70 30500,00 1500 |  | 45 чел. |  | ООО "Каскад", МК 0172300009720000033 от 25.01.2021, МК 0172300009720000034 от 25.01.2021 ИП Морозов Игорь Павлович, МК 0172300009720000035 от 25.01.2021 Цветы |  |  | 100 % |
|  |  | День защитника Отечества | Поздравление в газете | 23.02.2021 | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  | Международный женский день | Праздничный концерт, чаепитие, приобретение цветов | Март | - |  | 1000,00 |  | - |  |  | Цветы |  |  |
|  |  | Международный день освобождения узников фашистских лагерей | Приобретение и вручение подарков (продуктовых наборов) | Апрель 2021 | 4 000,00 |  | 4300,00 |  | 4 чел. |  |  | ООО "Чиллада" |  | 100 % |
|  |  | День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Приобретение и вручение ценных подарков, возложение цветов и венка, звук, фейерверк проведение концерта, чаепитие, изготовление штендеров | Апрель-май 2021 | 79 000,00 |  |  |  | 45 чел. |  |  |  |  |  |
|  |  | Международный день защиты детей | Поздравление детей и их родителей в газете, на сайте, на информационных стендах, приобретение подарков | Июнь | 139 000,00 |  | 76297,90 28595,90 |  | 230 шт. |  |  | ООО "Сладкий фургон" МК от 08.06.2021 № 0172300009721000015, МК от 08.06.2021 № 0172300009721000016 . |  | 75,5 % |
|  |  | День памяти и скорби | Возложение цветов у церкви Александра Невского | 22.06.2021 | 3500,00 |  | 3500,00 |  | - |  |  | Цветы |  | 100 % |
|  |  | 1 Сентября | Подарки для первоклассников | Август Август | 25000,00 |  | 13887,43 8957,20 4000,00 |  | 15 чел. |  |  | ООО ПетропольМК от 20.08.2021 № 0172300009721000028 ООО "Чиллада", МК от 20.08.2021 № 0172300009721000029 Шарики . |  | 100 % |
|  |  | День памяти жертв блокады | Возложение цветов у Владимирской церкви | 08.09.2021 | 3500,00 |  | 2410,00 |  |  |  |  | Цветы |  | 68,9 % |
|  |  | Международный день пожилых людей | Организация концерта, чаепитие, приобретение продуктовых наборов для пожилых жителей находящихся на обслуживании в КЦСОН, приобретение цветов | Август Сентябрь | 278 000,00 |  | 145800,00 63696,00 3300,00 |  | 250 чел. |  |  | ИП Шаров Олег Александрович, МК от 23.08.2021 № 0172300009721000031, ООО "Сладкий фургон", МК от 23.08.2021 № 0172300009721000030, Пироги для чаепития |  | 76,5 % |
|  |  | День перемещения мощей святого благоверного князя Александра Невского | Поздравление в газете, на сайте, возложение цветов | 12.09.2021 | 3500,00 |  |  | 3500,00 |  |  |  | Цветы |  | 100 % |
|  |  | Поздравление участников смотра-конкурса «Лучшая клумба 2021 г.» | Приобретение ценных подарков, грамот, печать фотографий | октябрь | 45 000,00 |  |  | 25500,00 | 20 чел. |  |  |  |  | 56,7 % |
|  |  | Поздравления юбиляров, «золотых и бриллиантовых юбиляров супружеской жизни» | Приобретение и вручение продуктовых наборов, ценных подарков | в соответствии с датами | 133 500,00 |  |  | 179566,99 21860,00 3460,00 | 80 чел. |  |  | ООО "Чиллада" Эл.самовар Цветы |  | 100 % |
|  |  | День матери | Поздравление матерей, детей в газете, на сайте, на информационных стендах | Ноябрь 2021 г. | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Новый год 2021 | Приобретение подарков для детей. | Декабрь | 395 000,00 |  |  | 135700,00 | 280 шт. |  |  | ООО "Сладкий фургон", МК от 29.11.2021 № 0172300009721000036 |  | 34,4 % |
|  |  |  | Новогодний концерт с чаепитием для взрослых жителей поселка | Декабрь 2021 | 170 000,00 |  |  |  | 50 чел. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поздравление детей поселка Дедом Морозом, проведение детской новогодней елки (3 утренника) | Декабрь 2021 | 108 000,00 |  |  |  | 100 чел. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовление календарей – моно. Изготовление сувенирной продукции | Октябрь | 684 000,00 |  |  | 247 464,20 64004,74 51300,00 25420,08 | 1000 шт. |  |  |  | ИП Келлер Татьяна Юрьевна, МК от 16.08.2021 № 0172300009721000027 ИП Гаркушин Алексей Иванович, МК от 28.07.2021 № 0172300009721000025 ООО "АРГО-ДК" МК от 26.07.2021 № 0172300009721000024 ООО "Реформа", МК от 16.07.2021 № 0172300009721000020 | 56,8 % 55,4%, неудовлетворительное |
| 6. Лимит финансирования программы |  |  |  |  |  | 2145000,00 | 1187576,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Механизм реализации программы |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Информационное обеспечение программы |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды, официальный сайт МО п.Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отчет о выполнении программы |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО п.Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №10

к постановлению Местной Администрации

МО п. Усть-Ижора

от 14.04.2022 №17/01-05/2022

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО   ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П.УСТЬ-ИЖОРА НА 2021 ГОД

| 1. | Основание для разработки плана (программы) | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Устав МО п. Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Цели программы | Сохранение, поддержание и развитие местных традиций; организация содержательного досуга жителей МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задачи программы | Сохранение русских народных, этнических, национальных, религиозных, исторических и культурных традиций, обычаев и обрядов; повышение доступности и повышение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципалитетом; сохранение, развитие и популяризация культурного и исторического наследия; формирование привлекательного имиджа поселка средствами культуры и искусства. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Источники финансирования программы | Бюджет МО п. Усть-Ижора на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Адрес проведения: г Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятий |  | Время и периодичность проведения | Лимит финансирования (руб.) | Исполнено (руб.) | Запланированные показатели (шт./чел.) | Исполнено (шт./чел.) | Примечание | Оценка эффективности, % |
| Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО п. Усть - Ижора, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация тематических экскурсий |  | В течение года | 500 000,00 | 202480,41 70585,67 77807,92 39229,67 24174,86 | 12 экскурсий/600 чел. | 62 чел. 62 чел. 62 чел. 55 чел. 2 раза | ООО "ПАРТНЕР", МК от 16.06.2021 № 0172300009721000018 Экскурсия по рекам и каналам Экскурсия в Орраниенбаум Экскурсия в Выборг, Музей железных дорог, Предоставление автобуса | 82,9 % |
|  | Организация тематических выездов - покупка билетов в цирк, театр, концерты без предоставления автобуса. |  | В течение года | 1 170 000,00 | 30800,00 300000,00 80000,00 460500,00 85560,00 | 1000 чел. | 62 билета 300 шт. 40 шт. 220 шт. 62 шт. | Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Ленинградский зоологический парк", Счет от 18.08.2021 № 288 Филиал ФКП "Росгосцирк" "Большой Санкт-Петербургский госцирк", Счет 1 от 16.02.2021 Счет от 16.12.2021 № 96 Счет от 30.11.2021 № 78 ООО "Невский театральный центр", Счет от 20.09.2021 № 41 | 81,8 % |
|  | Организация занятий по плаванию в бассейне |  | В течение года | 630 000,00 | 630000,00 | 280 чел. | 280 чел. | ООО "Бассейны", МК от 26.02.2021 № 0172300009721000003 | 100 % |
|  |  |  |  | 2 300 000,00 | 2001138,53 |  |  |  | 87 %, среднее |
| 7. | Механизм реализации программы |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Информационное обеспечение программы |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды, официальный сайт МО п.Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отчет о выполнении программы |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО п.Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |

Приложение №11

к постановлению Местной Администрации

МО п. Усть-Ижора

от 14.04.2022 №17/01-05/2022

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО РАЗВИТИЮ   МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА п. УСТЬ-ИЖОРА НА 2021 ГОД

| 1. | Основание для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Устав МОп.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Цели программы | Создание условий для развития на территории МО п. Усть-Ижора массовой физической культуры и спорта, улучшение здоровья, физической активности населения МО п.Усть-Ижора; увеличение количества спортивных, физкультурных физкультурнооздоровительных мероприятий на территории МО п. Усть-Ижора; увеличение числа граждан, систематически принимающих участие в спортивных мероприятиях; совершенствование системы, форм и методов физического воспитания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задачи программы | Создание условий, обеспечивающих пропаганду здорового образа жизни, возможность для населения поселка Усть-Ижора вести здоровый образ жизни, систематически принимать участие в массовых спортивных, физкультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Источники финансирования | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Перечень мероприятий, осуществляемых по адресу: п. Усть-Ижора | Содержание мероприятия | Время, периодичность проведения | Лимит финансирования (руб.) | Исполнено (руб.) | Запланированные показатели (чел) | Исполнено (чел.) | Примечание | Оценка эффективности,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Физическая культура и спорт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение пробега «Ижорская дюжина» | Приобретение сувенирной продукции для награждения участников (медали, ценные подарки для победителей), организация судейства; страхование жизни и здоровья участников пробега от несчастных случаев, медицинское обеспечение пробега. | Июнь | 50 000,00 | 50000,00 | 40 чел. | 36 чел. |  | 100% |
| 6.2 | Проведение пробега «Ижорский кросс» | Приобретение сувенирной продукции для награждения участников (медали, ценные подарки для победителей), организация судейства; страхование жизни и здоровья участников пробега от несчастных случаев, медицинское обеспечение пробега. | Сентябрь | 50 000, 00 | 50000,00 | 40 чел. | 18 чел. |  | 100% |
| 6.3 | Организация спортивной секции по футболу | Оплата тренерской работы, приобретение спортивного инвентаря (сетка на ворота нестандартная, 3 мяча). | май-август | 160000,00 | 92881,70 | 20 чел. | 20 чел. | Горин Олег Александрович | 58,1% |
| Лимит финансирования программы (руб.) |  |  |  | 260000,00 | 192881,70 |  |  |  | 74,2 %, удовлетворительно |
| 7. | Механизм реализации программы | Заключение договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Информационное обеспечение программы | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры», информационные стенды, сайт МО п.Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отчет о выполнении программы | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО п.Усть-Ижора |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №12

к постановлению Местной Администрации

МО п. Усть-Ижора

от 14.04.2022 №17/01-05/2022

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА п. УСТЬ-ИЖОРА НА 2021 ГОД

| 1. | Основание для разработки плана (программы) |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2021и 2023 годов», 2Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |
| 3. | Цели программы |  |  | Публикация информации о деятельности органов местного самоуправления Обеспечение информированности населения о работе муниципалитета п. Усть-Ижора, открытости муниципалитета, обеспечение обратной связи с населением. |  |  |  |  |
| 4. | Задачи программы |  |  | Ознакомление жителей МО п.Усть-Ижора с деятельностью органов местного самоуправления МО п.Усть-Ижора, с информационными материалами исполнительных органов государственной власти, новостями и событиями на территории п.Усть-Ижора Формирование условий, способствующих поддержанию и повышению интереса граждан к деятельности органов местного самоуправления МО п. Усть-Ижора Обеспечение свободного, постоянного, открытого доступа к официальной достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |
| 5. | Источники финансирования программы |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2021 год |  |  |  |  |
| № | Адрес проведения | Наименование мероприятий |  | Время и периодичность проведения | Лимит финансирования (руб.) | Исполнено (руб.) | Примечание | Оценка эффективности, % |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Санкт-Петербург п. Усть-Ижора |  | Подготовка ,выпуск, доставка и распостранение газеты «Вестник Усть-Ижора | 6 выпусков по 700 экземпляров и 3 спецвыпуска- 300 экземпляров | 270 000,00 | 13000,00 216161,00 | ИП Сыров Юрий Анатольевич, Муниципальный контракт от 19.10.2021 № 15-2021 МА ООО "Линия", Муниципальный контракт от 16.03.2021 № 0172300009721000006 |  |
| Лимит финансирования программы |  |  |  |  | 270000,00 | 229161,00 |  | 84,9 %, среднее |
| 6. | Механизм реализации программы |  |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов |  |  |  |  |
| 7. | Информационное обеспечение программы |  |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды, официальный сайт МО п.Усть-Ижора |  |  |  |  |
| 8. | Отчет о выполнении программы |  |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО п.Усть-Ижора |  |  |  |  |

Приложение №13

к постановлению Местной Администрации

МО п. Усть-Ижора

от 14.04.2022 №17/01-05/2022

| ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ АРХИВНЫХ ФОНДОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ П. УСТЬ-ИЖОРА НА 2021 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки программы |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 2. | Заказчик |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора |  |  |  |  |  |
| 3. | Цели программы |  | Проведение работ с архивными документами в органах местного самоуправление муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ |  |  |  |  |  |
| 4. | Задачи программы |  | Научно техническая обработка по отбору документов общего дела производства и по личному составу, для оформления описей дел постонного хранения |  |  |  |  |  |
| 5. | Источники финансирования программы |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора г.Санкт-Петербурга на 2021 год |  |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Адрес проведения работ | Объем | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. | Исполнено (руб.) | Примечание | Оценка эффективности, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1. Комплексная обработка дел МО п.Усть-Ижора | Шлиссельбургское шоссе,д.219 | 460 дел | Октябрь | 300 000,00 | 289 038,87 | ООО "Аэлита", МК 0172300009721000023 от 20.07.21 | 96,40% |
|  | 2 .Закупка архивных шкафов | Шлиссельбургское шоссе,д.219 | 4 шт. | Июль | 100 000,00 | 73 642,66 | ООО "Спецпромпроект" МК 0172300009721000021 от 19.07.21 | 73,60% |
|  | Лимит финансирования программы | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Механизм реализации программы | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Информационное обеспечение программы | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ИТОГО |  |  |  | 400000,00 | 362681,53 |  | 90,7 %, высокое |