## Лист2
Приложение № 6 к Постановлению Местной Администрации МО п.Усть-Ижора от 10.02.2023 № 05 /01-05/2023
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УСТЬ-ИЖОРА НА 2023 ГОД
1. | Основание для разработки программы |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
2. | Заказчик |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
3. | Цели программы |  |  | Улучшение качества жизни и обеспечение благоприятных условий проживания населения на территории МО п. Усть-Ижора
4. | Задачи программы |  |  |  | Уборка территорий, тупиков и проездов; озеленении территории МО п.Усть-Ижора; организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования; организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования; компенсационное озеленение ,проводимое санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных больных деревьев и кустарников); содержание ( ремонт) придомовых территорий и территорий дворов, пешеходные дорожки; создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО; размещение и содержание наружной информации в части указателей домов жителей
5 | Источники финансирования программы |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2023 год
№ | Наименование работ | Адрес проведения работ |  | Объем |  | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
1 | 1.Озеленение территории муниципального образования
| 1.1 Снос аварийных деревьев |  | Пересечение Труда и Пушкинская д.20,Максима Горького д.16,д.14,Школьная ул.д.3, Полевая ул.д.45,Петрозаводское ш.уч.1(центральная доржка),Новаяул.д.15,Речная ул.д.29,Садовая ,ул.д.22,к.4,д.24,к.1,Воинский переулок д.49,д.63,Социалистическая д.52 | 20 шт. |  |  | 653000
| 1.2 Посадка деревьев,кустарников |  | Комсомола д.6, угол ул.Станционная и ул. Чкалова,Речная д.21,пересечение ул.Садовая и ул.Некрасова | 10 шт. берез,3 шт. ели,5 шт.лип, 2 шт.дуб, кизильник блестящий 600 шт. |  | апрель-октябрь | 485000
| 1.3. Формирование клумб, посадка цветов |  | 1.Шлиссельбургское шоссе д.219, д.44. 2. ул. Бугры напротив д.4 , 3.Центральная Пешеходная дорожка. | 1)3600 шт.х2 -60 м² 2)300 шт. - 6 м² 3) 700 шт.- 6 м2 тагетис и тюльпаны |  | май-октябрь | 650000
| 1.4. Уход за зелеными насаждениями |  | Зоны отдыха по адресам: ул. Новая д.22-24 - 45 м², ул.Социалистическая д.51-51А 180 м², ул.Комсомола д.6. 145 м² , ул .Максима Горького д.21 -50 м², ул.Малая и ул.Луговая 25 м² , ул.Чкалова угол со Станционной 125м², Социалистическая у д.75-77 - 74 м2, ул.Некрасова - Садовая - 44 м2.Речная ул.д.21 -28 м2, Пешеходная дорожка от 18 презда до центральной дорожки -45 м2, | 761 м2 |  | апрель-октябрь | 756000
| Лимит финансирования | [5 empty] | 2544000
2 Размещение и содержание спортивных , детских площадок и зон отдыха,включая ремонт расположенных на них злементов благоустройства
| 2.2 Благоустройства террритории |  | Воинский пер. | 1047м2 |  | апрель- октябрь | 1536420
|  |  | Пешеходная дорожка от Плановой ул.до Петразаводского ш. | 115,2м2 |  | май- август | 180000
|  |  | Ремонт покрытия проезда и и пешеходной дорожки по ул.Третьей Пятилетки | 223м2//48м2 |  | май- август | 390000
|  |  | Ремонт покрытия проезда между домами 19 и 17в по Славянской дороге | 299м2 |  | май- август | 355680
|  |  | Ремонт покрытия проезда к д.69-71 по ул. Социалистическая (73 м.п.х3,0 м.п) | 219, м2 |  | май- август | 420000
|  |  | Ремонт покрытия проезда к д.82-86 по ул. Социалистическая (75м.п.х 3,0мп.+ обочина 0,8 м.п.х75п,м.) | 195м2/60м.п. |  | май- август | 250000
|  |  | Ремонт покрытия проезда к домам 31А и к дому 39А по ул.Социалистическая | 362 м2 |  | май- август | 499000
| 2.3Ремонт набивного покрытия |  | Пересечение ул.Садовой,ул.Некрасова, Петрозаводское шоссе | 219м2 |  | июнь-июль | 200000
|  |  | Центральная дорожка (территория ограниченная ул.Социалистическая Петрозаводское шосс) | 370м2 |  | июнь-июль | 300000
|  |  | Шлиссельбургское шоссе д.219 | 67м2 |  | июнь-июль | 120000
|  |  | Реолизация проекта спортивной площадки по ул.Комсомола д.6 | 2566м2 |  | апрель- октябрь | 16020000
|  |  | От Верхней Ижорской ул.до Сциалистической ул. | 360м2;ограждение дорожки 360п.м. |  | май- август | 500000
|  |  | Разработка проекта благоустройства между ул.Максима Горького и ул.Полевая | 6440м2 |  | апрель- октябрь | 350000
| 2.4 Ремонт обрудования |  | Территория п.Усть-Ижора (окраска 3 песочниц, 2 новые песочницы, удаление граффити -200м2;ремонт резинового покрытия-25м2;Новая д.24, Соц.51 -ремонт 4 мет. секций ограждений спорт.поля ,ремонт 2-х тренажеров ,набивное покрытие 30м2, обработка гербицидами набивные покрытия 400 м -2 раз.), завоз песка, декоративные камни у пруда |  |  | апрель-сентябрь | 900000
Лимит финансирования | [7 empty] | 22021100
3. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО
| 3.1. Выполнение работ по временному размещению злементов оформления к праздничным мероприятиям |  | Ул.Социалистическая от Славянской дороги до улицы Полины Осипенко, ул. Максима Горького, ул. Школьная, ул. Третьей Пятилетки, Шлиссельбургский пр., ул.Новая, ул.Пушкинская, ул.Станционная, ул.Труда.ул Славянская дорога к Храму |  |  | апрель; декабрь | 500000
| Лимит финансирования | [6 empty] | 500000
Итого по программе на 2023 г. | [7 empty] | 25065100
6. | Механизм реализации программы |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
7. | Информационное обеспечение |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры», официальный сайт Местной Администрации и информационные стенды
8. | Отчет о выполнении программы |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО