## Лист2
Приложение № 6 к Постановлению Местной Администрации МО п.Усть-Ижора от 21.03.2023 № 06/01-05/2023
ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА НА 2022 ГОД
1. | Основание для разработки программы |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
2. | Заказчик |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
3. | Цели программы |  |  | Улучшение качества жизни и обеспечение благоприятных условий проживания населения на территории МО п. Усть-Ижора
4. | Задачи программы |  |  |  | Уборка территорий, тупиков и проездов; озеленении территории МО п.Усть-Ижора; организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования; организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования; компенсационное озеленение ,проводимое санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных больных деревьев и кустарников); содержание ( ремонт) придомовых территорий и территорий дворов, пешеходные дорожки; создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО; размещение и содержание наружной информации в части указателей домов жителей
5 | Источники финансирования программы |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2022 год
№ | Наименование работ | Адрес проведения работ |  | Объем |  | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. | Исполнено, руб | Примечание | Оценка эффективности, %
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7
1.Озеленение территории муниципального образования
1
| 1.1. Формирование клумб, посадка цветов |  | Шлиссельбургское шоссе д.219, д.44.) ул. Бугры напротив д.4 Пешеходная дорожка. |  | 1)3600 шт.х2 -60 м² 2)300 шт. - 6 м² 3) 300 шт.- 6 м2 тагетис и тюльпаны | май-октябрь | 507000 | 717096.36 | ИП Цатуров Роберт Анзорович, МК от 12.04.2022 № 0172300009722000006, Колыванова Наталья Владимировна, Договор от 05.12.2022 № 32-2022 МА | 75%
| 1.2. Уход за зелеными насаждениями |  | Зоны отдыха по адресам: ул. Новая д.22-24 - 45 м², ул.Социалистическая д.51-51А 180 м², ул.Комсомола д.6. 145 м² , ул .Максима Горького д.21 -50 м², ул.Малая и ул.Луговая 25 м² , ул.Чкалова угол со Станционной 125м², Социалистическая у д.75-77 - 74 м2, ул.Некрасова - Садовая - 44 м2.Речная ул.д.21 -28 м2, Пешеходная дорожка от 18 презда до центральной дорожки -45 м2, | 761 м2 |  | май-октябрь | 200000
| 1.3. Закупка и посадка кустов и деревьев |  | Социалистическая д51, Петрозаводскоеш,д.17;Зона отдыха - Некрасова ул.Садовая ул.;Космолома д.6,угол Станционной ул.и Чкалова | лапчатка-300 шт. туи по 2 метра- 7 шт. ели по 1,2-1,8 метра-5 шт. |  | май,сентябрь | 250000
| Лимит финансирования | [5 empty] | 957000 | 717096.36 |  | 75%
| 2.1.Приобретение и доставка детского игрового оборудования |  | Ул. Максима Горького д.21.ул. Речная д.21 |  | Игровой комплекс -1 шт. Теннисный стол -1 шт. Апрель-август |  | 881000 | 392206.2 | ООО "АВЕН СПб", МК от 06.05.2022 № 0172300009722000020 | 45%
| 2.2.Проектирование благоустройства террритории |  | Территория ограниченная (ул. Комсомола и Третьей Пятилетки.) |  | Устройство спортивной площадки | апрель-ноябрь | 370000 | 189950 | ООО "Генплан", МК от 28.06.2022 № 0172300009722000032 (декабрь) | 51%
| 2.3 Ремонт обрудования |  | Территория п.Усть-Ижора |  |  | апрель-сентябрь | 700000 | 531737.82 | ИП Кулешов Дмитрий Васильевич, МК от 08.04.2022 № 0172300009722000005, ООО "АВЕН СПб", МК от 06.05.2022 № 0172300009722000020 | 76%
Лимит финансирования | [6 empty] | 1951000 | 1113894.02 |  | 57%
3. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО
| 3.1. Выполнение работ по временному размещению злементов оформления к праздничным мероприятиям |  | Ул.Социалистическая от Славянской дороги до улицы Полины Осипенко, ул. Максима Горького, ул. Школьная, ул. Третьей Пятилетки, Шлиссельбургский пр., ул.Новая, ул.Пушкинская, ул.Станционная, ул.Труда.ул Славянская дорога к Храму |  |  | апрель; декабрь | 785000 | 446732.6 | ИП Корижина Елена Васильевна, МК от 01.01.2022 № 01-2022 МА, ИП Цатуров Роберт Анзорович, МК от 30.11.2022 № 0172300009722000055, ИП Леонов Виктор Алексеевич, МК от 25.04.2022 № 0172300009722000017, ООО "Пуск", МК от 14.11.2022 № 30-1-2022 МА, ИП Ивлютин Игорь Александрович, МК от 25.04.2022 № 0172300009722000016 | 57%
| Лимит финансирования | [5 empty] | 785000 | 446732.6 |  | 57%
Итого по программе на 2022 г. | [6 empty] | 3693000 | 2277722.98 |  | 62% (неудовлетворительно)
6. | Механизм реализации программы |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
7. | Информационное обеспечение |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры», официальный сайт Местной Администрации и информационные стенды
8. | Отчет о выполнении программы |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО