## Лист2
Приложение к Постановлению Местной Администрации МО п. Усть-Ижора от 09.10.2024 № 31/01-05/2024 Приложение №2 к Постановлению Местной Администрации МО п. Усть-Ижора от 10.09.2024 № 28/01-05/2024 Приложение №1 к Постановлению Местной Администрации МО п. Усть-Ижора от 22.05.2024 № 14/01-05/2024 Приложение №1 к Постановлению Местной Администрации МО п. Усть-Ижора от 08.04.2024 № 12/01-05/2024 Приложение №2 к Постановлению Местной Администрации МО п. Усть-Ижора от 16.02.2024 № 7/01-05/2024 Приложение №2 к Постановлению Местной Администрации МО п. Усть-Ижора от 21.11.2023 № 52/01-05/2023 Приложение №6 к Постановлению Местной Администрации МО п. Усть-Ижора от 20.10.2023 №42/01-05/2023
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УСТЬ-ИЖОРА НА 2024 ГОД
1. | Основание для разработки программы |  |  | Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов», Устав МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
2. | Заказчик |  |  | Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
3. | Цели программы |  |  | Улучшение качества жизни и обеспечение благоприятных условий проживания населения на территории МО п. Усть-Ижора
4. | Задачи программы |  |  |  | Уборка территорий, тупиков и проездов; озеленении территории МО п.Усть-Ижора; организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования; организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории муниципального образования; компенсационное озеленение ,проводимое санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных больных деревьев и кустарников); содержание ( ремонт) придомовых территорий и территорий дворов, пешеходные дорожки; создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО; размещение и содержание наружной информации в части указателей домов жителей
5 | Источники финансирования программы |  |  | Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2024 год
№ | Наименование работ | Адрес проведения работ |  | Объем |  | Время и периодичн. проведения | Лимит финансирования, руб. | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
1 | 1.Озеленение территории муниципального образования
| 1.1 Снос аварийных деревьев |  | Станционная ул.д.28,д.11,Полевая ул.д.35,Захаровская д.21-22,42 проезд д.27к.2,Славянская дорога д.17 а,Максима Горькогод.3,д.6а-14,д10,д.12,д.20.д.22Новая д.48,Третьей Пятилетек д.37-39,д.38д.13,д.18,Полины Осипенко д.1,Сциалистическая д.6,д.85/2,д.60,д.82.д.106А,д.116,д.120Б,д.124 | 26 шт. на основании порубочных билетов |  | февраль-март | 481686.7
| 1.2 Посадка деревьев |  | Новая д.24 ,пересечение ул.Садовая и ул.Некрасова,Центральная дорожка Социалистическая д.51 | 5 шт. берез,5 шт. ели,10 шт.лип, 4 шт.ива шаровидная, 2 шт. яблони |  | апрель-ноябрь | 1999000
| 1.3. Формирование клумб, посадка цветов |  | 1.Шлиссельбургское шоссе д.219, д.44. 2. ул. Бугры напротив д.4 , 3.Центральная Пешеходная дорожка. | 1)3600 шт.х2 -60 м² 2)300 шт. - 6 м² 3) 700 шт.- 6 м2 тагетис и тюльпаны |  | май-октябрь
| 1.4. Уход за зелеными насаждениями |  | Зоны отдыха по адресам: ул. Новая д.22-24 - 45 м², ул.Социалистическая д.51-51А 180 м², ул.Комсомола д.6. 145 м² , ул .Максима Горького д.21 -50 м², ул.Малая и ул.Луговая 25 м² , ул.Чкалова угол со Станционной 125м², Социалистическая у д.75-77 - 74 м2, ул.Некрасова - Садовая - 44 м2.Речная ул.д.21 -28 м2, Пешеходная дорожка от 18 презда до центральной дорожки -45 м2, |  |  | апрель-октябрь
| 1.5. Разработка сметно-финансовых расчетов |  |  |  |  | в течение года | 17723.3
| 1.6. Приобретение хозяйственного инвентаря (грабли, метлы,перчатки) |  |  |  |  | в течение года | 16590
| Лимит финансирования | [5 empty] | 2515000
2 Размещение и содержание спортивных , детских площадок и зон отдыха,включая ремонт расположенных на них злементов благоустройства
| 2.2 Благоустройства террритории |  | Проезд 42 (замена трубы 12 метров) асфальт 42м2 | 12п.м. -труба,72м2 асфальт |  | апрель- июль | 328773.97
|  |  | Разработка сметно-финансовых расчетов (территория, ограниченная Петрозаводским шоссе, проездом №18, ул. Социалистической; ул. Станционная, замена дренажной трубы |  |  | 4 квартал | 100000
|  |  | Ремонт покрытия пешеходной дорожки от ул. Социалистическаяя до Верхней Ижорской: | 117м2(90 п.мХ1,3 м.п.) |  | май- август | 150136.47
|  |  | Разработка проекта и реализация проекта по ремонту покрытия проезда от ул.Труда к домам по ул.Труда д.1 кор.1,2,3,4. к домам 263,261,259 по Шлиссельбургскому ш. | 285(95 м.п.х 3м.п). |  | июль-октябрь | 752119
| 2.3Ремонт набивного покрытия |  | Ремонт покрытия на детской площадке ул.Речная д.21-д.25 | 333м2 |  | июль-октябрь | 140000
| 2.4 Приобретение нового оборудования |  | ул. Новая д.24 | Демонтаж (тенисный стол.качалка на пружине,металическое ограждение,тренажер. песочницы) Установка( батут1шт., тенисный стол 1 шт, песочница) |  | май-сентябрь | 2142850.93
|  |  | ул.Социалистическая д.51 | Демонтаж(песочниц -2 шт.,игорвой комплекс качели)Монтаж (песочный дворик 1шт. качели 2 шт.Детский игровой комлекс 1 шт.) |  | апрель-сентябрь | 6233790.87
|  |  | ул.Речная д.21 | Детский игровой комплекс |  | апрель-август | 550000
| 2.4 Ремонт оборудования |  | Территория п.Усть-Ижора 1. Пересечение ул. Некрасова и Садовой (покраска мостика 2 шт. и скамеек 5 шт.), улица Малая (покраска мостик 1 шт.), 2.окраска и ремонт информационных стендов на территории МО п. Усть-Ижора,приобретение (инф.щит) 3. ремонт пешеходной дорожки от ул.Социалистической д.51 до Славянской дороги 4. Удаление граффити -200м 5. Ремонт оборудования Шлиссельбургское шоссе д. 38 |  |  | апрель-ноябрь | 327398.53
| 2.5 Разработка сметно-финансовых расчетов |  |  |  |  | сентябрь-декабрь | 46010.13
| 2.6 Экспертиза выполненных работ |  |  |  |  | сентябрь-декабрь | 95000
| 2.7 Организация поездки сотрудников Местной Администрации МО п. Усть-Ижора по реализации вопросов местного значения |  |  |  |  | сентябрь-декабрь | 16000
| 2.8. Благоустройство территории |  | ремонт покрытия проезда от ул.Труда к домам по ул.Труда д.1 кор.1,2,3,4. к домам 263,261,259 по Шлиссельбургскому ш. | 40 кв.м |  | октябрь | 124321.06
| Экономия от проведенных процедур | [5 empty] | 3984099.04
Лимит финансирования | [7 empty] | 14990500
3. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО
| 3.1. Выполнение работ по временному размещению злементов оформления к праздничным мероприятиям |  | Ул.Социалистическая от Славянской дороги до улицы Полины Осипенко, ул. Максима Горького, ул. Школьная, ул. Третьей Пятилетки, Шлиссельбургский пр., ул.Новая, ул.Пушкинская, ул.Станционная, ул.Труда.ул Славянская дорога к Храму |  |  | апрель; декабрь | 500000
| Лимит финансирования | [6 empty] | 500000
Итого по программе на 2024 г. | [7 empty] | 18005500
6. | Механизм реализации программы |  | Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
7. | Информационное обеспечение |  | Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры», официальный сайт Местной Администрации и информационные стенды
8. | Отчет о выполнении программы |  | Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО